## Slide 1: Direccionamiento Estratégico Propuesta de Trabajo
Abril 20 de 2017

## Slide 2: Esquema de Formulación Estratégica
Equipo de Trabajo | C | R | R | R
Com. de Estrategia | R | C | C | C
CNO | A | I | A | A
Actividad | Evaluación de estrategia vigente: Misión (a la luz de quienes somos) Valores (Acuerdo de lo ya construido en Código de Buen Gobierno) Evaluación de Megameta y de objetivos estratégicos vigentes | Construcción de Taller Resultados e Indicadores del periodo anterior del CNO Identificación de tendencias futuras de la industria Preparación de Análisis de Entorno Interno y Externo – Preparación de Matriz DOFA (Encuesta Virtual general) | Validación de estados actual del CNO, Tendencias del sector y Matriz DOFA Formulación de la estrategia – Definición de objetivos estratégicos Formulación de instrumentos de gestión – Definición de iniciativas / proyectos e indicadores de seguimiento | Validación y aprobación del nuevo direccionamiento
Tiempo | Mayo 2017 | Junio - Julio 2017 | Julio –Agosto 2017 | Agosto 2017
Evaluación
Mapa Estratégico
Metas e Iniciativas
Desarrollo de la estrategia
Análisis
sistémico
Formulación
Análisis
estratégico
R: Responsable
A: Aprobador
C: Consulta
I: Informado

## Slide 3: Propuesta de Trabajo
Definición de plan de trabajo:
  Definición de horizonte de planeación
  Alcance y expectativas
  Participantes y roles
  Tiempos para el desarrollo del trabajo - Responsable: Comité Estratégico
Evaluación de estrategia vigente:
  Misión (a la luz de quienes somos)
  Valores (Acuerdo de lo ya construido en Código de Buen Gobierno)
  Evaluación de Megameta y de objetivos estratégicos vigentes
Desarrollo de la Estrategia
  Análisis de Entorno Interno y Externo - Construcción de Matriz DOFA (Encuesta general, consolidación y plenaria)
  Formulación de la estrategia – Definición de objetivos estratégicos
  Formulación de instrumentos de gestión – Definición de iniciativas / proyectos e indicadores de seguimiento
Validación y aprobación del nuevo direccionamiento – CNO en pleno