## Hoja1
Subtema | Acción | Responsable | Fecha | Observación
| Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento de las plantas térmicas e hidráulicas solicitados: (1) Revisión mensual a las solicitudes de mantenimientos de generación. (2) Coordinación de consignaciones solicitadas. (3) Revisión semanal a las solicitudes de mantenimiento de generación de la próxima semana (Emergencia, Plan y Fuera de Plan) (4) Seguimiento a la causa y al desarrollo de las consignaciones ejecutadas (5) Estadisticas de recurrencia en ejecución de mantenimeintos | (1) XM (2) CNO (3) XM (4) SSPD (5) CNO | (1) 15 de cada mes (2) Reunion ordinaria SAPE (3) cada reunión Subcomité (4) Mantenimiento relevante (5) cada reunión subcomité
| Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento de las líneas de transmisión que limiten la generación de energía (1) Revisión semanal a las solicitudes de mantenimiento próxima semana (Emergencia, Plan y Fuera de Plan) (2) Seguimiento a la causa y al desarrollo de las consignaciones ejecutadas (3) Estadisticas de recurrencia en ejecución de mantenimeintos | (1) XM (2) SSPD (3) CNO
| Hacer inventario de las restricciones para la operación de los embalses cerca a su mínimo útil. (1) Revisar Acuerdo CNO 833 y solicitar la actualización de la información (2) Revisar uso de embalses multipropósito (3) Revisar otras restricciones que puedan tener los embalses (4) Actualizar las corridas energéticas con información recibida | (1) CNO (2) MME (3) CNO (4) XM |  | (1) incialmente CNO y posterior se revisa en subcomité (2) envío comunicación solicitando información
| Actualización costos de combustibles (1) Publicar Costos de combustibles para plantas de generación - GNI Barranquilla/Cartagena y Termonorte | (1) UPME
| Balances físicos de gas para los años 2018 a 2020 (Interior y costa) (1) Actualización de balance con informacion actualizada en requerimientos de consumo y contratación | (1) CNOGas
| Conocer cantidades contratadas de suministro y transporte de las plantas térmicas (1) | CNO – CNOGas
| Realizar seguimiento a restricciones del sistema de transporte de gas e infraestructura de suministro (mantenimiento e indisponibilidades) | CNOGas
| Realizar seguimiento al plan mantenimientos de la estación regasificadora | CNOGas
| Realizar seguimiento a la logística de la estación regasificadpora | CNO
| Realizar ajustes regulatorios para incluir el gas con destino a la generación de seguridad en la demanda esencial | MME
| Evaluar restricciones del STN - STR que representen atrapamiento de generación. | XM
| Realizar seguimiento a la evolución de las principales variables energéticas del sistema | CNO - XM
| Realizar actualización periódica de los pronósticos de demanda | UPME
| Revisar logística de suministro y transporte de combustibles líquidos | CNO
| Gestionar la ampliación de la capacidad de importación de energía desde Ecuador – ESA. | XM
| Identificar posibilidades de energía adicional de plantas existentes o retiradas del mercado. | CNO
| Actualizar inventario de excedentes de autogeneradores del sistema | UPME