## FORMATO
ACUERDO CNO 1612
ANEXO 6. Secuencia de maniobras de energización
VoBo
PROYECTO
CÓDIGO
EMPRESA RESPONSABLE
EMPRESAS INVOLUCRADAS
FECHA PRESENTACIÓN
1. ALCANCE
* Incluir en esta sección una breve descripción del alcance del Protocolo de Maniobras
2. CONSIGNACIONES
No. | ELEMENTO AFECTADO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VoBo
* Incluir en esta sección las Consignaciones que ampararán las Maniobras durante la entrada del Proyecto
3. UNIFILARES
ÍTEM | SUBESTACIÓN |  | UNIFLAR | VoBo
1 |  |  | Ver Unfilar |  | * Adjuntar los Unifilares de las Subestaciones involucradas en las Maniobras. Se recomienda en Hoja aparte
2 |  |  | Ver Unfilar
4. SECUENCIAS DE MANIOBRA
4.1. ETAPA 1 |  |  |  |  | * Detallar cada una de las Etapas de Maniobras para las Pruebas y Energización del Proyecto. Copiar
VoBo
DESCRIPCIÓN GENERAL |  |  |  |  | * Descripción y Alcance de la Etapa de Maniobras
FECHA |  |  |  |  | * Fecha de Ejecución de las Maniobras
RANGO HORAS |  |  |  |  | * Rango de Horas en que se ejecutarán las Maniobras
CONDICIONES INICIALES
ÍTEM | ELEMENTO | ESTADO | EMPRESA | VoBo
1 |  | Desenergizado Despejado |  |  | * Agregar los registros requeridos, copiando la fila completa
2 |  | Desenergizado Despejado
3 |  | Desenergizado Despejado
4 |  | Desenergizado Despejado
SECUENCIA MANIOBRAS / ACTIVIDADES
ITEM | ELEMENTO | MANIOBRA / ACTIVIDAD | EMPRESA | VoBo
1 |  | Aterrizar | INTERCOLOMBIA |  | * Agregar los registros requeridos, copiando la fila completa
2 |  | Aterrizar | INTERCOLOMBIA
3 |  | Aterrizar | INTERCOLOMBIA
4 |  | Aterrizar | INTERCOLOMBIA
4.2. ETAPA 2 |  |  |  |  | * Detallar cada una de las Etapas de Maniobras para las Pruebas y Energización del Proyecto. Copiar
VoBo
DESCRIPCIÓN GENERAL |  |  |  |  | * Descripción y Alcance de la Etapa de Maniobras
FECHA |  |  |  |  | * Fecha de Ejecución de las Maniobras
RANGO HORAS |  |  |  |  | * Rango de Horas en que se ejecutarán las Maniobras
CONDICIONES INICIALES
ÍTEM | ELEMENTO | ESTADO | EMPRESA | VoBo
1 | ACTIVO 1 | Desenergizado Despejado | INTERCOLOMBIA |  | * Agregar los registros requeridos, copiando la fila completa
2 | ACTIVO 2 | Desenergizado Aterrizado | INTERCOLOMBIA
3 | ACTIVO 3 | Desenergizado | INTERCOLOMBIA
4 | ACTIVO 4 | Energizado | INTERCOLOMBIA
SECUENCIA MANIOBRAS / ACTIVIDADES
ITEM | ELEMENTO | MANIOBRA / ACTIVIDAD | EMPRESA | VoBo
1 |  | Preparar Campo | INTERCOLOMBIA |  | * Agregar los registros requeridos, copiando la fila completa
2 |  | Preparar Campo | INTERCOLOMBIA
3 |  | Preparar Campo | INTERCOLOMBIA
4 |  | Preparar Campo | INTERCOLOMBIA

## UNIFILAR1
SUBESTACIÓN ANCÓN SUR 230 KV | REGRESAR

## UNIFILAR2
SUBESTACIÓN CHINÚ 500 KV | REGRESAR

## MAESTRAS
CONDICIONES INICIALES | MANIOBRAS/ACTIVIDADES | EMPRESAS | ELEMENTOS
Desenergizado | Aterrizar | CELSIA | BT Caracolí 1 150 MVA 110 kV
Desenergizado Despejado | Despejar Campo | CENS | BT1 Caracolí 150 MVA 220 kV
Desenergizado Aterrizado | Abrir | CEO | Caracolí 1 150 MVA 220/110/13,8 kV
Energizado | Cerrar | CHIVOR | Caracolí 2 150 MVA 220/110/13,8 kV
| Preparar Campo | CONDENSA
| Desaterrizar | EPM
| Transferencia Bajo Carga | EPSA
| Cambio de Barras | ESSA
| Verificar Señales | GEB
INTERCOLOMBIA
TRANSELCA