## Slide 1
ESTADO PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
CNO 523
14 de septiembre de 2017

## Slide 2
Proyectos STN en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
1 | STN | Armenia 230 kV | Quindío y Risaralda | dic-17 | ● | En construcción. Tres torres por finalizar. Torre 4: Pendiente decisión Consejo Estado Torre 44: Juez de Risaralda decidió. Pendiente el acto.
2 | STN | Quimbo - Alférez 230 kV | Huila, Tolima y Valle | nov-18 | ● | Tramo 1: torres al 74%. Tramo 3: en excavación para torres. Tramo 2. Avanza desminado. 98 km, 10 meses de construcción luego de desminado. Inició replanteo.
3 | STN | Chivor-Norte-Bacatá 230 kV | Boyacá y Cundinamarca | jun-19 | ● | Suspendido EIA. Pendiente sustracción y veda (Alerta). Avanzan nuevos ciclos de socialización. Alerta por mantenimiento en Central Chivor.
4 | STN | Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV | Santander, Cundinamarca | jun-19 | ● | Suspendido EIA . Pendiente sustracción y veda (6) (Alerta). Se reactivó gestión inmobiliaria. Alerta por mantenimiento en Central Chivor
5 | STN | Bolívar – Cartagena 220 kV | Bolívar | may-18 | ● | Subterráneo en construcción. Predial finalizado. Cambio menor en trámite. Tramo aéreo inicia en sep/17
6 | STN | Bello – Guayabal – Ancón 230 kV | Antioquia | sep-17 | ● | Próximo a finalizar. Avanza tendido de cable.
7 | STN | Chinú – Montería – Urabá 230 kV | Córdoba, Antioquia | nov-17 sep-18 | ● | Chinú-Montería: avanza construcción. Pendientes ICANH. Montería-Urabá y subestación: Recién inició construcción. Prioritario agilizar la subestación por prestación del servicio.
8 | STN | Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV | Atlántico | oct-17 | ● | Gran avance en construcción. Pendiente cambio menor. 57 predios en imposición: discontinuidad en obras.
9 | STN | Río Córdoba 230 kV | Magdalena | dic-17 | ● | Avanza construcción S/E y línea. Se desconoce el estado de la conexión de Puerto Drummond.
10 | STN | Suria 230 kV | Meta | nov-18 | ● | Sabotearon 3 socializaciones en Bisas de Upin - Restrepo. Lidera Procepalma. No permiten levantar información para EIA. Empresa radicará EIA con lo que tienen.

## Slide 3
Proyectos STN en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
11 | STN | Conexión Ituango 500 kV | Antioquia y Córdoba | ago-18 dic-18 | ● | Dos licencias aprobadas. Iniciando construcción. Pendientes dos licencias por permisos CAS y Corantioquia. Volvieron a radicar trámite en ICANH.
12 | STN | Refuerzo Costa 500 kV | Córdoba, Sucre, Cesar | nov-19 | ● | Tramo 3 finalizadas Consultas Previas. Tramos 1 y 2 Iniciando consulta previa. De esto depende radicar el EIA. Chinú: ANLA pidió modificación pero había pedido cambio menor. ITCO presentó recurso de reposición.
13 | STN | Refuerzo Suroccidente 500 kV | Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle | oct-19 | ● | 3 EIA’s en elaboración: uno en proceso final. Pendiente respuesta ANLA a recurso de reposición Alférez – San Marcos.
14 | STN | La Loma 500 kV | Cesar | jul-18 | ● | Licencia en firme. Pendiente utilidad pública. Seguiría proceso expropiación.
15 | STN | Palenque 230 kV | Santander | nov-18 | ● | MME declaró utilidad pública para lote de la subestación. Atrasos en la elaboración y radicación del EIA.
16 | STN | Sochagota – San Antonio 230 kV | Boyacá | jun-18 | ● | ANLA devolvió EIA. Lo volvieron a radicar. Inicia evaluación. (3 subestaciones en 700 m)
17 | STN | Conexión La Enea 230 kV | Caldas | nov-17 | ● | En montaje de equipos electromecánicos. El proveedor debe reponer unos equipos. Alerta.
18 | STN | La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV | Risaralda, Caldas, Tolima, C/marca | nov-21 | ● | DAA en evaluación. Se radicó información adicional. Fuerte oposición en Cundinamarca.
19 | STN | La Sierra Bahía de transformación 220 kV | Antioquia | dic-17 | ● | En montaje de equipos electromecánicos. Sin novedad

## Slide 4
Proyectos STR en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
1 | STR | Río Córdoba 220/110 kV | Magdalena | dic-17 | ● | Finalizado. La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
2 | STR | Nueva Montería 230/110 kV | Córdoba | nov-17 | ● | En construcción. Sin novedad. La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
3 | STR | 2° Bosque 220/110 kV | Bolívar | nov-17 | ●●● | En construcción y montaje simultáneo. Atraso. Alto riesgo.
4 | STR | Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2) 110 kV | Bolívar | jun-18 | ● | Licenciamiento suspendido por veda. MADS levanta la veda. EPSA radicó para continuar evaluación. Se revisará el cronograma y la FPO.
5 | STR | Norte, Nueva B/quilla 110 kV | Atlántico | nov-18 | ● | ANLA recién definió autoridad ambiental competente. Este trámite originó atraso. Se otorgó veda.
6 | STR | Cereté 110 kV | Córdoba | nov-17 | ● | Audiencia pública ambiental el 13/sep/17 para finalizar licenciamiento. Se otorgó veda. Atraso.
7 | STR | La Loma 500/110 kV | Cesar | dic-18 | ● | Pendiente utilidad pública. EIA en elaboración. Se esperan protocolización de consultas previas en nov/2017
8 | STR | Caracolí STR 110 kV | Atlántico | jun-18 | ● | Tramo 1: licencia aprobada. Tramo 2: recién se definió autoridad competente (CRA).
9 | STR | Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV | La Guajira | dic-19 | ● | EIA en elaboración. Importante avance con primeras comunidades. Aumento de comunidades y pendiente certificar otras.