## Solar
Número | Resolución CREG 201 de 2017-ENFICC plantas solares fotovoltaicas despachadas centralmente |  |  | Parámetros para auditar
| Tarea | Fecha para ejecutar (contados a partir del 10 de enero de 2018) | Comentarios
1 | Protocolo para verificar actualizar e informar cambios que puedan presentar: La constante de pérdidas Kc. La constante por inclinación Kinc. Las constantes de la ecuación por pérdidas por temperatura ambiente (a,b,c,d) de Vm,t(TAm,t). | No se establece, pero será desarrollada durante el primer semestre de 2018. Se menciona que una vez la planta entre en servicio, se debe enviar a la CREG la actualización de la información. | Inicialmente se definió en el convenio de cooperación con la Universidad de los Andes que esta tarea sería desarrollada por ellos, con la participación de la Comisión Temporal de Plantas Solares. Se está validando en estos momentos con la Universidad si se pueden desarrollar las tareas asociadas a las constantes Kc y Kinc | SI Anexo 2
2 | Establecer lista de dictaminadores técnicos sobre la información de las series de Irradiación Global Horizontal y Temperatura Ambiente. | No se establece, pero ya se desarrolló | Se definió la lista de dictaminadores con la Universidad de Antioquia, Humberto Rodríguez y el CIEMAT | NA
3 | Protocolo para la verificación de la Capacidad Efectiva Neta-CEN de plantas solares fotovoltaicas | No se establece, pero será desarrollada durante el primer semestre de 2018 | Inicialmente se definió en el convenio de cooperación con la Universidad de los Andes que esta tarea sería desarrollada por ellos, con la participación de la Comisión Temporal de Plantas Solares. | SI Anexo 2
4 | Protocolo para la medición, verificación y estimación de las series históricas de irradiación solar horizontal y temperatura ambiente | 1 mes | Esta tarea ya fue desarrollada por la Universidad de los Andes. Se publicó el documento para comentarios y se recibió retroalimentación de EMGESA, ENEL, Humberto Rodríguez e ISAGEN. Se acordó en el SH, mirar la versión definitiva del documento el miércoles 24 de enero, para de esta manera gestionar con el CNO el protocolo definitivo. | SI Anexo 2
* Si bien el IHF influye en el cálculo de la ENFICC, esta tarea será realizada por el CND, según lo estipulado por la Resolución CREG 071 de 2006 en su Anexo 6.
**El dictaminador también deberá dar concepto sobre la constante de renovación por degradación Kmed.
*** En el Anexo 2 de a resolución se menciona que las pruebas necesarias para validar los parámetros deberá seguir estándares nacionales e internacionales. Ello quiere decir que en los protocolos se deberán establecer las pruebas específicas.

## Eólica
Número | Resolución CREG 167 de 2017-ENFICC plantas eólicas despachadas centralmente |  |  | Parámetros para auditar
| Tarea | Fecha para ejecutar (contados a partir del 05 de enero de 2018) | Comentarios
1 | Mediante Acuerdo definir las variables a considerar y la calidad y el tratamiento de las mediciones para hacer el modelamiento energético de la planta o parque haciendo uso de los modelos numéricos o software especializado que cumpla con los estándares de la industria eólica. | 5 meses | Esta tarea, proponemos que se haga en conjunto con los expertos de la Universidad de los Andes y la comisión de plantas eólicas.
2 | Protocolo para construir la función de conversión de cada planta o parque generador, para obtener la producción energética neta mensual promedio en Kwh/día a partir de velocidades de viento promedio mensual | No se especifica, pero se asume que serían los mismos 5 meses | Esta tarea, proponemos que se haga por la comisión de plantas eólicas y el apoyo de la Universidad de los Andes. | Auditable según Anexo
3 | Mediante Acuerdo definir una lista de técnicas aplicables para referir las velocidades de viento a diferentes alturas de acuerdo con las mejores técnicas utilizadas en la industria eólica. | 5 meses | Esta tarea, proponemos que se haga en conjunto con los expertos de la Universidad de los Andes y la comisión de plantas eólicas. | Auditable según Anexo
4 | Definir mediante Acuerdo la lista de entidades nacionales e internacionales que pueden ser contempladas como fuentes secundarias de información para la construcción de las series de velocidades. | 5 meses | Esta tarea la proponemos que la haga la comisión de plantas eólicas
5 | Definir mediante Acuerdo una lista de métodos de extrapolación que cumplan con la industria eólica. Lo anterior para la construcción de las series de velocidades del viento. | 5 meses | Esta tarea, proponemos que se haga en conjunto con los expertos de la Universidad de los Andes y la comisión de plantas eólicas. Lo anterior como se trabajó para el tema de ENFICC solar. | Auditable según Anexo
5 | Protocolo para la verificación de la Capacidad Efectiva Neta-CEN de plantas eólicas | 5 meses | Esta tarea, proponemos que se haga en conjunto con los expertos de la Universidad de los Andes y la comisión de plantas eólicas. Lo anterior como se trabajó para el tema de ENFICC solar. | Auditable según Anexo
6 | Definir Acuerdo con lista de dictaminadores | No se establece, pero ya se desarrolló |  | NA
En el Anexo de a resolución se menciona que las pruebas necesarias para validar los parámetros deberá seguir estándares nacionales e internacionales. Ello quiere decir que en los protocolos se deberán establecer las pruebas específicas.