## Costos Contrato Conexión
Actividad | Personal Requerido | Tiempo estimado | Costo
Trámite de autorizaciones de ingreso a la subestación: Personal, Contratistas, Subcontratistas, Maquinaria, Equipos, Bienes y equipos de Conexión.
Autorización de áreas
Arrendamiento de terrenos
Elaboración y entrega de la información necesaria
Preparación y entrega de la información disponible, necesaria para la realización del estudio de coordinación de protecciones
Elaboración del listado de señales cableadas
Inventario y entrega de las señales que requiera para el control de la(s) Bahía(s) del Proyecto de Conexión
Coordinar las Consignaciones relacionadas con la interfaz
Revisar y aprobar la documentación prevista en el Código de Conexión, numeral 5, Paso 3, en relación con el diseño, fabricación, pruebas, montaje, instalación, operación y mantenimiento de los Bienes y Equipos de Conexión instalados en la Subestación
Revisión y aprobar la conexión a la infraestructura representada por el Transmisor, de acuerdo con lo previsto en el Código de Conexión
Revisión y aprobaciójn de los planos existentes actualizados de interfaces por la entrada de la(s) Bahía(s) de propiedad del Promotor del Proyecto
Revisión de los planos finales “Como Construido” de obras civiles, electromecánicos, eléctricos, diagramas de circuito que se generen al interior de la Subestación debido a la ampliación, las actualizaciones por modificaciones de planos existentes y los correspondientes a las interfaces por la conexión del Proyecto.
Revissión de los protocolos de pruebas de puesta en servicio y el estudio de coordinación de protecciones y entregar al Promotor del Proyecto los comentarios pertinentes y participar en las mismas.
Verificación, validación, ejecución y realización de las pruebas operativas, end to end, en la(s) Bahía(s)
Supervisión de los trabajos de campo para la construcción a ejecutarse en la Subestación, en los términos establecidos en el Código de Redes
Supervisión de las conexiones con el Módulo Común, módulo de barrajes y las pruebas sobre los equipos de protecciones (Diferencial de barras, falla interruptor y sincronismo)
Verificación que los Equipos y Bienes de Conexión cumplan con los requerimientos técnicos de medida, que permitan el funcionamiento de una frontera comercial en el Punto de Conexión asignado para el Proyecto de Conexión y que los mismos estén montados de acuerdo con los planos aprobados y el cumplimiento del Código de Redes de la conexión.
Verificación y validación de la realización de las pruebas de inyección digital de protecciones asociadas al módulo de conexión y demás equipos a ser instalados por [S_PROMOTOR ] en la Subestación.
22. Verificar, validar y ejecutar, con el alcance contemplado en este Contrato, en la puesta en servicio y en el ajuste de las protecciones a realizar por el Promotor del Proyecto para la conexión al barraje, previa prueba y calibración de los relés de protección instalados por parte del Promotor del Proyecto, de acuerdo con el cálculo de ajustes realizado por el mPromotor, aprobado por el Transportador y avalado por el CND de XM.
Realización de las modificaciones en topología y nomenclatura en el CSM o CCT del Transmisor por el ingreso de los Bienes y Equipos de Conexión del Promotor en la Subestación.
Actualización de la información del SOE y del SCADA correspondiente a la(s) Bahía(s) de propiedad del Promotor, en el sistema SCADA del Transmisor.
Integración de la(s) nueva(s) Bahía(s) al sistema de control de la Subestación
Total Costo de Conexión |  |  | 0
Otros Costos:
Actividad | Personal Requerido | Tiempo estimado | Costo
Servicios públicos
Vigilancia
Administrativos.
Construcción del Proyecto
Total Otros costos |  |  | $