## PlanCNO2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades |  |  | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Plantas Eólicas | Solicitud al C N O de creación de Comisión Temporal de Trabajo de Plantas Eólicas |  | CO |  |  |  | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Comportamiento dinámico en el sistema | Revisión de análisis de comportamiento dinámico en el Sistema | Dar alertas al Scontroles | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Seguimiento aplicación Acuerdo 830 de 2015. Modelos de controles de generación |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Seguimiento a las medidas tomadas (inercia térmica, etc) |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Armonización de Acuerdos modelos de controles de generación y estatismo y banda muerta(Acuerdos 830 con el Acuerdo CNO 829). Pruebas piloto a nueva versión de protocolo de pruebas de estatismo y banda muerta |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Potencia Reactiva | Modificación y armonización Acuerdo potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Realizar el balance de potencia reactiva por áreas |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Convocatoria de proceso de selección de nuevos auditores de pruebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Redefinición de cronograma de puebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Análisis y definición de criterios para mejorar la confiabilidad del AGC - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Esquemas suplementarios de protección |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Criterios de confiabilidad operativa |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Análisis de propuesta metodológica para evaluar cuantitativamente la regulación primaria - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Acuerdo de ajuste de parámetros validación de modelos de FACTS |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Estudio para identificar mecanismos regulatorios y operativos que generen incentivos a las plantas de generaciòn actuales para flexibilizar su operación y/o a recursos nuevos que proporcionen flexibilidad al sistema. | 1) Elaboración de los terminos de referencia del estudio 2) Adjudicación de contrato de consultoria 3) Revision de la entrega de los resultados de estudio de consultoria 4) Entrega y presentación de los resultados de los estudios de consultoria a la CREG |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Definiciòn del Factor de Corrección del Heat Rate a ser utilizado en los estudios de Planeamiento Energetico para las plantas termicas con combustibles liquidos. | 1) Presentación de la necesidad. 2) Definicion del Factor de Correcciòn 3) Emisiòn de acuerdo (si aplica) |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión de los modelos de rampas implementados para las plantas térmicas | 1) Presentaciones de metodologías usadas en otros sistemas 2) Elaboración de propuesta a presentar al Comité de Operación 3) Presentación de la propuesta al Comité de Operación |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos de las Plantas de Generaciòn del SIN | 1) Definición de la Agenda 2) Realización del Evento |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos del Sector Gas (Transporte y Produccion) con afectaciòn a las plantas termicas a gas del Pais y revisiòn de expedicion de normatividad. | Optimizaciòn de la disponibilidad de las plantas de generaciòn del pais teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema. |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Mantenimientos generación térmica vs Mantenimientos en suministro y transporte de gas | 1)Coordinaciòn CNO-Electrico-CNO Gas Mantenimientos con afectacion parque termico a Gas 2) Analisis y elaboraciòn de protocolos Coordinaciòn CNO-Gas-CNO Electrico de acuerdo a expediciòn de Normatividad |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión parámetros que afecten Curvas Nivel Embalses-Potencia Plantas Hidraulicas | Recomendación de Acuerdo de modificación de parámetros |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Elaboracion de criterios y evaluacion de listas de auditores de acuerdos que son competencia del Subcomite | 1)Definiciòn del tema a trabajar 2)Informes periodicos 3)Entrega producto final requerido |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Promover la ampliación de la lista de auditores de COA - Acuerdo 721 | 1)Elaboraciòn de Criterios listas auditores 2)Elaboraciòn de evaluaciòn de auditores |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Comisiones de trabajo creadas para temas especificos de la Competencia del Subcomitè |  |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento | Definición y actualización de supuestos para las corridas del AE |  | CO |  | Responsables SP SP SP SP: SP; Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Corridas AE mensual o semanal | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Realizar seguimiento a resultados de corridas energéticas | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Definición y actualización de supuestos para las corridas del AP | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Corridas AP mensual o semanal | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Realizar un seguimiento a los resultados de las corridas de analisis de potencia | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Análisis de la Resolución CREG 026 de 2014 | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Análisis de modelos | Revisar el comportamiento del modelo SDDP respecto a la variabilidad de los principales parámetros. |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Realizar mejoras en el modelamiento de las distintas variables y configuraciones para acercar las señales del modelo energético a la realidad operativa. Revisar alternativas de modelamiento para fuentes renovables a futuro. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Revisar el estado del arte de modelamiento energeticos incluyendo la representación de fuentes renovables no convencionales. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de MP. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de LP. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Conceptuar sobre las mejoras y cambios a las versiones del SDDP por parte del proveedor. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Revisar el estado del arte en nuevas metodologias en el planeamiento energético y despacho hidrotermico de largo plazo. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Coordinación gas - electricidad - liquidos | Seguimiento a la implementación y efectos en el SIN de la planta de regasificación. |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Revisión supuestos de disponibilidad de Gas Natural para las plantas Térmicas | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Calidad de la información del planeamiento energético |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Pronósticos hidrológicos | Escenarios hidrológicos SHyPH |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Presentación del IDEAM | bar: Responsables SH SH SH SH
Revisión e indicadores hidrológicos. | bar: Responsables SH SH SH SH
Convenio CNO - IDEAM-MME-UPME | Segunda fase estudio de variabilidad climática en als cuencas del SIN |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Revisión y Armonización de Acuerdos | Armonización de Acuerdos CNO 10 y 159 |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Estandarizar metodologías de medición de las variables hídricas (procedimientos, instrumentación, periodicidad, etc). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Ajuste Acuerdo 694 Factor de Conversión (fechas, certificación medidores) | Ajuste de periodicidad de realización de las pruebas. |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Sedimentos | Creación Comisión Temporal de Trabajo |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
| Seguimiento a la Comisión |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Evaluación de la periodicidad de las batimetrías para embalses con altos aportes de sedimentos (desde el punto de vista energético no ambiental). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Metodología de cálculo de la información operativa. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Identificación de las metodologías (escenarios) avaladas del cambio climático con miras a evaluar el impacto sobre el recurso hídrico de Colombia. (Un mecanismo sería un foro o taller por ejemplo). – Este no necesariamente es una iniciativa para 2016. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Análisis de tiempos críticos de despeje de fallas. Implicaciones y alternativas |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Guías para el ajuste y coordinación de protecciones |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Continuación del trabajo de levantamiento de diagramas típicos de protecciones para el STN, para configuraciones de interruptor y medio |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Revisión de los criterios para selección de eventos a analizar en el Subcomité de Protecciones y para clasificación de lecciones aprendidas |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Pruebas de desempeño de esquemas de protección |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Determinación de criterios para la realización o actualización de estudios de ajuste y coordinación de protecciones en plantas de generación y subáreas del SIN desde la planeación operativa |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Consideraciones de protecciones y control para BlackStart y operación en red aislada de generadores |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Arquitecturas de los sistemas de control y supervisión en las subestaciones |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Bus de procesos e implementación de control y protecciones de subestaciones por protocolos de comunicación como el IEC61850 |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Planeación de mantenimientos | Seguimiento indicadores Acuerdo 518 | bar: Responsables CT CT CT CT
Seguimiento propuesta a la CREG | bar: Responsables CT CT CT CT
Seguimiento Trimestral a Recomendaciones Eventos | bar: Responsables CT CT CT CT
Jornada Técnica Transmisión | bar: Responsables CT CT CT CT

## PlanCD2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES | [6 empty] | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia |  | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio |  | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes | $ | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas | $ | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | Observaciones
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME |  | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Fronteras embebidas a partir de la negación del punto de conexión de los Ors | bar: Responsables CD CD CD CD
Definición de metas de calidad, disponibilidad, etc. | bar: Responsables CD CD CD CD
Contabilidad regulatoria AOM | bar: Responsables CD CD CD CD
Actualización de Resoluciones 070 y 025 | bar: Responsables CD CD CD CD
3a Jornada Técnica de Distribución | Realización en primera quincena de junio | [11 empty] | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | bar: Responsables CD CD CD CD
Definición de temas: Calidad del servicio, metodologia de remuneración, eficiencia energetica, renovables y redes inteligentes (prox reunión) | bar: Responsables CD CD CD CD
definición de logistica: marzo | bar: Responsables CD CD CD CD
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | mayo-septiembre-enero
Impacto en los OR-Usuarios especiales | Seguimiento respuesta CREG
Acercamiento con la ANDI y Subdirección de demanda de la UPME.
Definir plan de trabajo con la resolución en firme de los autogeneradores
Planeación de mantenimientos | Seguimiento de indicadores Acuerdo 518 |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT | Trimestral (enero-abril, julio-octubre)
Seguimiento propuestas dirigidas a la CREG | bar: Responsables CD CD CD CD to Responsables CT CT CT CT
Seguimiento a Resoluciones de calidad CREG 093 y 94 - 2012 | Solicitar a la CREG retroalimentación sobre le cuestionario de calidad
| Seguimiento periódico. | [11 empty] | mensual | bar: Responsables CD CD CD CD to Responsables CT CT CT CT
Comité Tecnológico | Seguimiento de documento de ciberseguridad |  | Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
| Análisis del tema de Medida |  | Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
| Documento de estandares del grupo tecnologico |  | Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
Compartición de infraestructura energía - telecomunicaciones | Seguimiento Resolución CREG | bar: Responsables CD CD CD CD
Certificación de Operadores | Verificación de la implementación del roceso acorde con los nuevos requerimientos del SENA |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT
Energías renovables | Análisis del impacto en las redes, plantas menors, respuesta de la demanda, generación distribuida | bar: Responsables CD CD CD CD
Armonización de acuerdos de demanda | bar: Responsables CD CD CD CD
Revisión y análisis del estatuo de racionamiento (Resolución CREG 119 de 1998) | bar: Responsables CD CD CD CD

## PlanCT2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia |  | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio |  | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes | $ | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas | $ | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME |  | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | mayo-septiembre-enero
Planeación de mantenimientos | Seguimiento de indicadores Acuerdo 518 |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT | Trimestral (enero-abril, julio-octubre)
Seguimiento propuestas dirigidas a la CREG | bar: Responsables CD CD CD CD to Responsables CT CT CT CT
Seguimiento a Resoluciones de calidad CREG 093 y 94 - 2012 | Seguimiento periódico. | [11 empty] | mensual | bar: Responsables CD CD CD CD to Responsables CT CT CT CT
Certificación de Operadores | Seguimiento |  | Responsables CO CO CO CO: CO; Responsables CD CD CD CD: CD; Responsables CT CT CT CT: CT
Seguimiento Trimestral a Recomendaciones Eventos | bar: Responsables CT CT CT CT

## PlanCTEC2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia |  | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio |  | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes | $ | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas | $ | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | mayo-septiembre-enero
Impacto en los OR-Usuarios especiales | Seguimiento respuesta CREG |  |  | CD
| Acercamiento con la ANDI y Subdirección de demanda de la UPME. |  |  | CD
| Definir plan de trabajo con la resolución en firme de los autogeneradores |  |  | CD
Planeación de mantenimientos | Seguimiento de indicadores Acuerdo 518 |  | CO | CD | [8 empty] | Trimestral (enero-abril, julio-octubre) | bar: Responsables CT CT CT CT
| Seguimiento propuestas dirigidas a la CREG |  |  | CD | bar: Responsables CT CT CT CT
Seguimiento a Resoluciones de calidad CREG 093 y 94 - 2012 | Solicitar a la CREG retroalimentación sobre le cuestionario de calidad |  |  | CD
| Seguimiento periódico. |  |  | CD | [8 empty] | mensual | bar: Responsables CT CT CT CT
Comité Tecnológico | Seguimiento de documento de ciberseguridad |  |  | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
| Análisis del tema de Medida |  |  | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
| Documento de estandares del grupo tecnologico |  |  | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables CTEC CTEC CTEC CTEC: CTEC
Compartición de infraestructura energía - telecomunicaciones | Seguimiento Resolución CREG |  |  | CD
Certificación de Operadores | Verificación de la implementación del roceso acorde con los nuevos requerimientos del SENA |  | CO | CD | bar: Responsables CT CT CT CT
Energías renovables | Análisis del impacto en las redes, plantas menors, respuesta de la demanda, generación distribuida |  |  | CD

## PlanCO2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades |  |  | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Plantas Eólicas | Solicitud al C N O de creación de Comisión Temporal de Trabajo de Plantas Eólicas |  | CO |  |  |  | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Comportamiento dinámico en el sistema | Revisión de análisis de comportamiento dinámico en el Sistema | Dar alertas al Scontroles | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Seguimiento aplicación Acuerdo 830 de 2015. Modelos de controles de generación |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Seguimiento a las medidas tomadas (inercia térmica, etc) |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Armonización de Acuerdos modelos de controles de generación y estatismo y banda muerta(Acuerdos 830 con el Acuerdo CNO 829). Pruebas piloto a nueva versión de protocolo de pruebas de estatismo y banda muerta |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Potencia Reactiva | Modificación y armonización Acuerdo potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Realizar el balance de potencia reactiva por áreas |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Convocatoria de proceso de selección de nuevos auditores de pruebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Redefinición de cronograma de puebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Análisis y definición de criterios para mejorar la confiabilidad del AGC - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Esquemas suplementarios de protección |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Criterios de confiabilidad operativa |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Análisis de propuesta metodológica para evaluar cuantitativamente la regulación primaria - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Acuerdo de ajuste de parámetros validación de modelos de FACTS |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Estudio para identificar mecanismos regulatorios y operativos que generen incentivos a las plantas de generaciòn actuales para flexibilizar su operación y/o a recursos nuevos que proporcionen flexibilidad al sistema. | 1) Elaboración de los terminos de referencia del estudio 2) Adjudicación de contrato de consultoria 3) Revision de la entrega de los resultados de estudio de consultoria 4) Entrega y presentación de los resultados de los estudios de consultoria a la CREG |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Definiciòn del Factor de Corrección del Heat Rate a ser utilizado en los estudios de Planeamiento Energetico para las plantas termicas con combustibles liquidos. | 1) Presentación de la necesidad. 2) Definicion del Factor de Correcciòn 3) Emisiòn de acuerdo (si aplica) |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión de los modelos de rampas implementados para las plantas térmicas | 1) Presentaciones de metodologías usadas en otros sistemas 2) Elaboración de propuesta a presentar al Comité de Operación 3) Presentación de la propuesta al Comité de Operación |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos de las Plantas de Generaciòn del SIN | 1) Definición de la Agenda 2) Realización del Evento |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos del Sector Gas (Transporte y Produccion) con afectaciòn a las plantas termicas a gas del Pais y revisiòn de expedicion de normatividad. | Optimizaciòn de la disponibilidad de las plantas de generaciòn del pais teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema. |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Mantenimientos generación térmica vs Mantenimientos en suministro y transporte de gas | 1)Coordinaciòn CNO-Electrico-CNO Gas Mantenimientos con afectacion parque termico a Gas 2) Analisis y elaboraciòn de protocolos Coordinaciòn CNO-Gas-CNO Electrico de acuerdo a expediciòn de Normatividad |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión parámetros que afecten Curvas Nivel Embalses-Potencia Plantas Hidraulicas | Recomendación de Acuerdo de modificación de parámetros |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Elaboracion de criterios y evaluacion de listas de auditores de acuerdos que son competencia del Subcomite | 1)Definiciòn del tema a trabajar 2)Informes periodicos 3)Entrega producto final requerido |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Promover la ampliación de la lista de auditores de COA - Acuerdo 721 | 1)Elaboraciòn de Criterios listas auditores 2)Elaboraciòn de evaluaciòn de auditores |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Comisiones de trabajo creadas para temas especificos de la Competencia del Subcomitè |  |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento | Definición y actualización de supuestos para las corridas del AE |  | CO |  | Responsables SP SP SP SP: SP; Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Corridas AE mensual o semanal | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Realizar seguimiento a resultados de corridas energéticas | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Definición y actualización de supuestos para las corridas del AP | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Corridas AP mensual o semanal | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Realizar un seguimiento a los resultados de las corridas de analisis de potencia | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Análisis de la Resolución CREG 026 de 2014 | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Análisis de modelos | Revisar el comportamiento del modelo SDDP respecto a la variabilidad de los principales parámetros. |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Realizar mejoras en el modelamiento de las distintas variables y configuraciones para acercar las señales del modelo energético a la realidad operativa. Revisar alternativas de modelamiento para fuentes renovables a futuro. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Revisar el estado del arte de modelamiento energeticos incluyendo la representación de fuentes renovables no convencionales. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de MP. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de LP. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Conceptuar sobre las mejoras y cambios a las versiones del SDDP por parte del proveedor. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Revisar el estado del arte en nuevas metodologias en el planeamiento energético y despacho hidrotermico de largo plazo. | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Coordinación gas - electricidad - liquidos | Seguimiento a la implementación y efectos en el SIN de la planta de regasificación. |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Revisión supuestos de disponibilidad de Gas Natural para las plantas Térmicas | bar: Responsables SPO SPO SPO SPO
Calidad de la información del planeamiento energético |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Pronósticos hidrológicos | Escenarios hidrológicos SHyPH |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Presentación del IDEAM | bar: Responsables SH SH SH SH
Revisión e indicadores hidrológicos. | bar: Responsables SH SH SH SH
Convenio CNO - IDEAM-MME-UPME | Segunda fase estudio de variabilidad climática en als cuencas del SIN |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Revisión y Armonización de Acuerdos | Armonización de Acuerdos CNO 10 y 159 |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Estandarizar metodologías de medición de las variables hídricas (procedimientos, instrumentación, periodicidad, etc). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Ajuste Acuerdo 694 Factor de Conversión (fechas, certificación medidores) | Ajuste de periodicidad de realización de las pruebas. |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Sedimentos | Creación Comisión Temporal de Trabajo |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
| Seguimiento a la Comisión |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Evaluación de la periodicidad de las batimetrías para embalses con altos aportes de sedimentos (desde el punto de vista energético no ambiental). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Metodología de cálculo de la información operativa. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Identificación de las metodologías (escenarios) avaladas del cambio climático con miras a evaluar el impacto sobre el recurso hídrico de Colombia. (Un mecanismo sería un foro o taller por ejemplo). – Este no necesariamente es una iniciativa para 2016. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Análisis de tiempos críticos de despeje de fallas. Implicaciones y alternativas |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Guías para el ajuste y coordinación de protecciones |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Continuación del trabajo de levantamiento de diagramas típicos de protecciones para el STN, para configuraciones de interruptor y medio |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Revisión de los criterios para selección de eventos a analizar en el Subcomité de Protecciones y para clasificación de lecciones aprendidas |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Pruebas de desempeño de esquemas de protección |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Determinación de criterios para la realización o actualización de estudios de ajuste y coordinación de protecciones en plantas de generación y subáreas del SIN desde la planeación operativa |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Consideraciones de protecciones y control para BlackStart y operación en red aislada de generadores |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Arquitecturas de los sistemas de control y supervisión en las subestaciones |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Bus de procesos e implementación de control y protecciones de subestaciones por protocolos de comunicación como el IEC61850 |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT

## PlanSAPE2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES | [5 empty] | TEMA | Acciones |  | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Hito | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) |  | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación |  | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto |  | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE | abril-julio-octubre-enero
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  |  | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) |  | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | CO | CD | Responsables CT CT CT CT: CT; Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Comportamiento dinámico en el sistema | Revisión de análisis de comportamiento dinámico en el Sistema | Dar alertas al Scontroles |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
| Seguimiento a las medidas tomadas (inercia térmica, etc) |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Potencia Reactiva | Realizar el balance de potencia reactiva por áreas |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Esquemas suplementarios de protección | Consolidar comentarios al documento Responsabilidades de los Esquemas Suplementarios de Protección |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Plantas Eólicas | Realizar análisis de los estudios de incorporación de energía eólica al SIN y proponer acciones operativas preventivas |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Servicio regulación primaria de frecuencia | Pendiente de definiicón del objetivo |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE
Criterios de confiabilidad operativa | Análisis regulatorio y propuestas |  |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE

## PlanSCONT2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Análisis de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto |  | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Comportamiento dinámico en el sistema | Seguimiento aplicación Acuerdo 830 de 2015. Modelos de controles de generación |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Seguimiento a las medidas tomadas (inercia térmica, etc) |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Armonización de Acuerdos modelos de controles de generación y estatismo y banda muerta(Acuerdos 830 con el Acuerdo CNO 829). Pruebas piloto a nueva versión de protocolo de pruebas de estatismo y banda muerta |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Potencia Reactiva | Modificación y armonización Acuerdo potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Convocatoria de proceso de selección de nuevos auditores de pruebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
| Redefinición de cronograma de puebas de potencia reactiva |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Análisis de propuesta metodológica para evaluar cuantitativamente la regulación primaria - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Análisis y definición de criterios para mejorar la confiabilidad del AGC - Evaluar la posibilidad de proponer un cambio regulatorio o el desarrollo de un Acuerdo CNO considerando los resultados del análisis | Evaluar creación de comision de trabajo de Scontroles y SAPE |  | CO |  | Responsables SAPE SAPE SAPE SAPE: SAPE; Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Acuerdo de ajuste de parámetros validación de modelos de FACTS |  |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON
Plantas eólicas | Creación de Comisión Temporal de Trabajo de plantas eólicas (SAPE+SP+SCont+SProt+SH+SPO) |  | CO |  | Responsables SCON SCON SCON SCON: SCON

## PlanSH2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización Actividad | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS | Comentarios | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Calidad de la información del planeamiento energético | Seguimiento al contrato del estudio de tratamiento de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Informe al Comité de Operación | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Pronósticos hidrológicos | Escenarios hidrológicos SHyPH | Escenarios Esperado, contingencia y contingencia superior de 13 meses. | CO |  | Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Presentación del IDEAM | Informe de Situación Hidroclimática en Colombia y Predicción climática. | CO |  | Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Revisión e indicadores hidrológicos. | Indicadores de calidad del pronóstico | CO |  | Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Convenio CNO - IDEAM-MME-UPME | Segunda fase estudio de variabilidad climática en als cuencas del SIN | Identificar posibles tendencias en el régimen hidrológico de las cuencas del SIN, debido a la variabilidad climática y a los escenarios esperados de cambio climático | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Revisión y Armonización de Acuerdos | Armonización de Acuerdos CNO 10 y 159 | Acuerdo propuesto al CO | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Estandarizar metodologías de medición de las variables hídricas (procedimientos, instrumentación, periodicidad, etc). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Ajuste Acuerdo 694 Factor de Conversión (fechas, certificación medidores) | Ajuste de periodicidad de realización de las pruebas. | Acuerdo propuesto al CO | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Sedimentos | Creación Comisión Temporal de Trabajo | Acta C N O | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
| Seguimiento a la Comisión | Informes al CO | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Evaluación de la periodicidad de las batimetrías para embalses con altos aportes de sedimentos (desde el punto de vista energético no ambiental). |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Metodología de cálculo de la información operativa. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH
Identificación de las metodologías (escenarios) avaladas del cambio climático con miras a evaluar el impacto sobre el recurso hídrico de Colombia. (Un mecanismo sería un foro o taller por ejemplo). – Este no necesariamente es una iniciativa para 2016. |  |  | CO | bar: Responsables SH SH SH SH

## PlanSP2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia |  | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio |  | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes | $ | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas | $ | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables | [10 empty] | Mes finalización Actividad | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SEE | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SEE | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SEE | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  | CO |  | CT | CTEC | SEE | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Estudio para identificar mecanismos regulatorios y operativos que generen incentivos a las plantas de generaciòn actuales para flexibilizar su operación y/o a recursos nuevos que proporcionen flexibilidad al sistema. | 1) Elaboración de los terminos de referencia del estudio 2) Adjudicación de contrato de consultoria 3) Revision de la entrega de los resultados de estudio de consultoria 4) Entrega y presentación de los resultados de los estudios de consultoria a la CREG |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Definiciòn del Factor de Corrección del Heat Rate a ser utilizado en los estudios de Planeamiento Energetico para las plantas termicas con combustibles liquidos. | 1) Presentación de la necesidad. 2) Definicion del Factor de Correcciòn 3) Emisiòn de acuerdo (si aplica) |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión de los modelos de rampas implementados para las plantas térmicas | 1) Presentaciones de metodologías usadas en otros sistemas 2) Elaboración de propuesta a presentar al Comité de Operación 3) Presentación de la propuesta al Comité de Operación |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Jornadas Técnicas Plantas de Generación | 1) Definición de la Agenda 2) Realización del Evento |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos de las Plantas de Generaciòn del SIN | Optimizaciòn de la disponibilidad de las plantas de generaciòn del pais teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema. |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Mensual a los Mantenimientos del Sector Gas (Transporte y Produccion) con afectaciòn a las plantas termicas a gas del Pais y revisiòn de expedicion de normatividad. | 1)Coordinaciòn CNO-Electrico-CNO Gas Mantenimientos con afectacion parque termico a Gas 2) Analisis y elaboraciòn de protocolos Coordinaciòn CNO-Gas-CNO Electrico de acuerdo a expediciòn de Normatividad |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Mantenimientos generación térmica vs Mantenimientos en suministro y transporte de gas | Analisis de los mantenimientos de las plantas termicas vs mantenimientos en transporte y produccion de gas. |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Revisión parámetros que afecten Curvas Nivel Embalses-Potencia Plantas Hidraulicas | Recomendación de Acuerdo de modificación de parámetros |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Seguimiento Comisiones de trabajo creadas para temas especificos de la Competencia del Subcomitè | 1)Definiciòn del tema a trabajar 2)Informes periodicos 3)Entrega producto final requerido |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Elaboracion de criterios y evaluacion de listas de auditores de acuerdos que son competencia del Subcomite | 1)Elaboraciòn de Criterios listas auditores 2)Elaboraciòn de evaluaciòn de auditores |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP
Promover la ampliación de la lista de auditores de COA - Acuerdo 721 | 1) Antecedentes de la convocatoria 2) Busqueda de nuevas firmas posibles candidatas a pertenecer a la lista 3) Emisión de nuevo acuerdo con mas firmas auditoras |  | CO | bar: Responsables SP SP SP SP

## Plan SPO2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Hito | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) |  | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación |  | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto |  | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento | Definición y actualización de supuestos para las corridas del AE |  |  | CO |  | Responsables SP SP SP SP: SP; Responsables SH SH SH SH: SH; Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Corridas AE mensual o semanal |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Realizar seguimiento a resultados de corridas energéticas |  |  |  |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Definición y actualización de supuestos para las corridas del AP |  |  |  |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Corridas AP mensual o semanal |  |  |  |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Realizar un seguimiento a los resultados de las corridas de analisis de potencia |  |  |  |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Análisis de la Resolución CREG 026 de 2014 |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Análisis de modelos | Revisar el comportamiento del modelo SDDP respecto a la variabilidad de los principales parámetros. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Realizar mejoras en el modelamiento de las distintas variables y configuraciones para acercar las señales del modelo energético a la realidad operativa. Revisar alternativas de modelamiento para fuentes renovables a futuro. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Revisar el estado del arte de modelamiento energeticos incluyendo la representación de fuentes renovables no convencionales. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de MP. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Establecer y mantener un conjunto de posibles escenarios futuros para el analisis de LP. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Conceptuar sobre las mejoras y cambios a las versiones del SDDP por parte del proveedor. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Revisar el estado del arte en nuevas metodologias en el planeamiento energético y despacho hidrotermico de largo plazo. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
Coordinación gas - electricidad - liquidos | Seguimiento a la implementación y efectos en el SIN de la planta de regasificación. |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO
| Revisión supuestos de disponibilidad de Gas Natural para las plantas Térmicas |  |  | CO |  | Responsables SPO SPO SPO SPO: SPO

## Plan SPROT2016
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA | Acciones | Presupuesto | RESPONSABLES |  |  |  |  | Mes finalización actividades
Analizar las series hidrológicas del sector eléctrico colombiano y de los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que inciden en la variabilidad de las mismas | Productos primera fase contrato UPME - Hidrocolombia | $ | UPME
| Segundo semestre 2016: elaboración de términos de referencia segunda fase estudio | $ | C N O |  | SH
Manejo de la incertidumbre en los desbalances hídricos | Solicitar ofertas |  | O N O |  | SH
| Entrega de informes |  | C N O |  | SH
Flexibilidad de plantas térmicas | Soliictar ofertas |  | C N O |  | SP
Auditoría programa de mantenimientos | Recibir oferta Deloitte |  | C N O |  | SP
Consultor plantas geotérmicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS GEOTÉRMICAS
Consultor plantas solares fotovoltaicas | Solicitar ofertas |  | C N O |  | COMISIÓN PLANTAS SOLARES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Hito | Objetivo | Responsables | [9 empty] | Mes finalización actividades | OBSERVACIONES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) |  | Procedimientos y protocolos CNO | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación |  | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto |  | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CO | CD | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  |  | CO |  | CT | CTEC | SAPE | SP | SH | SPO | SPROT | SCON
Análisis de tiempos críticos de despeje de fallas. Implicaciones y alternativas |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Guías para el ajuste y coordinación de protecciones |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
|  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Plantas Eólicas | Creación de Comisión Temporal de Trabajo de plantas eólicas (SAPE+SP+SCont+SProt+SH+SPO) |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Continuación del trabajo de levantamiento de diagramas típicos de protecciones para el STN, para configuraciones de interruptor y medio |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Revisión de los criterios para selección de eventos a analizar en el Subcomité de Protecciones y para clasificación de lecciones aprendidas |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Pruebas de desempeño de esquemas de protección |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Determinación de criterios para la realización o actualización de estudios de ajuste y coordinación de protecciones en plantas de generación y subáreas del SIN desde la planeación operativa |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Consideraciones de protecciones y control para BlackStart y operación en red aislada de generadores |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Arquitecturas de los sistemas de control y supervisión en las subestaciones |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT
Bus de procesos e implementación de control y protecciones de subestaciones por protocolos de comunicación como el IEC61850 |  |  |  | CO |  | Responsables SPROT SPROT SPROT SPROT: SPROT

## Plan CTMedida
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | Responsables |  |  |  | Mes finalización actividades
Presentación y revisión de resultados de pruebas piloto de que trata el Acuerdo 722 de 2015 | Convocar reuniones | Dar cumplimiento al Acuerdo 722 | CTM | CO | CT | CD | 15 de julio de 2015
Socialización de los resultados de las pruebas piloto | Coordinar talleres de presentación de resultados | Divulgar los resultados a los agentes que no hacen parte del CON. Gestiòn de conocimiento | CTM | CO | CT | CD | 29 de mayo de 2015
Revisiòn del Acuerdo 722 de 2015 | Reuniones de trabajo de revisión del anexo del acuerdo | Incorporar modificaciones como resultado de la realización de las pruebas piloto | CTM | CO | CT | CD | 15 de septiembre de 2015
Elaboración de comunicación a la CREG | Reuniones de trabajo | Comunicar a la CREG los ajustes del Acuerdo 722 | CTM | CO | CT | CD | 30 de septiembre de 2015

## Plan2015- Estratégico
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO |  | PROYECTOS/ACCIONES 2014 | Acciones Concretas | Presupuesto
OBJETIVOS | SUB OBJETIVOS
1. Establecer un código de Buen Gobierno que fortalezca la confianza y la transparencia en las decisiones del CNO. | 1.1. Fortalecer los valores, principios, normas y políticas que como complemento de la normatividad legal orienten la administración y funcionamiento del C.N.O. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 1.2. Fortalecer el reconocimiento del CNO en el sector eléctrico, como organismo integrador, y coordinador de la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo. |  |  | 0
| 1.3. Ser un interlocutor confiable ante el sector | Obtener por lo menos 85% de satisfacción de los agentes actuando de manera diligente y oportuna en los requerimientos. | * * * | 10000000
| 1.4. Asegurar información homogénea y transparente para todos los actores del mercado | Divulgar oportunamente la información que se genere en el C.N.O. utilizando los diferentes medios. |  | 20000000
2. Lograr los cambios normativos que adecuen la composición y los alcances del CNO para lograr la megameta. | 2.1 Analizar y definir el esquema de participación adecuado en el CNO de agentes, gobierno y otros que permitan alcanzar la Megameta. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 2.2. Crear o promover instancias de coordinación con los sectores energético y de combustibles primarios (gas, carbón, líquidos) |  |  | 0
| 2.3. Establecer, proactivamente, los tópicos y las competencias de las personas que integran el CNO para cumplir con las funciones de Ley. | Identificar y establecer las competencias que deben cumplir las personas que integran el CNO. | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 2.4. Identificar el nivel de empoderamiento y responsabilidad requerido para la toma de decisiones de las personas que son miembros del CNO |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
3. Fortalecer la metodología de discusión y la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica. | 3.1. Fortalecer la metodología de discusión | Revisar la estructura de Comités y subcomités. Definir una metodología que permita ser eficientes en el número de reuniones, escenarios de discusión y la definición de las prioridades. | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 3.2.Fortalecer la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
4. Fortalecer los mecanismos de difusión del conocimiento recibido y generado en el seno del CNO, sus comités, sub-comités y Secretaría Técnica. | 4.1. Caracterizar las fuentes y elementos relevantes del conocimiento generado y recibido actualmente en el CNO, e identificar otras posibles fuentes y elementos de conocimiento. |  |  | 0
| 4.2. Asegurar la coherencia, precisión y relevancia de las Actas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo, y el flujo oportuno y adecuado de información |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
| 4.3. Establecer un procedimiento que permita definir los temas de interés para las Jornadas Técnicas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
| 4.4. Analizar y definir la conveniencia de asociarse con otras entidades para la realización de las Jornadas Técnicas, con el fin de asegurar que no se ponga en riesgo la trasparencia y credibilidad del CON. |  |  | 0
| 4.5. Revisar y definir una nueva estructura para los Acuerdos del CNO, a fin de facilitar su clasificación, entendimiento y actualización. | Identificar la información y contenido que debe tener un Acuerdo C. N. 0. | * * * | 100000000
| 4.6. Revisar y realizar posibles mejoras a la estructura y administración de la página Web del CNO y a la disposición de la información, y analizar otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y conocimiento, de modo que se pueda tener un manejo más ágil y efectivo de la información y del conocimiento. | Implementar la nueva página Web del CNO, con la estructura aprobada. | * * * | 100000000
|  | Total |  | 230000000
CONTRATACIÓN DE GOVERNANCE CONSULTANTS | Definición del Modelo de Buen Gobierno del Consejo Nacional de Operación | Adopción de los instrumentos de Buen Gobierno | Reglamento Interno, Código de Ética | 106720000
|  | Total |  | 123280000

## Plan Estratégico-Detalle (hidden)
MEGAMETA Ser el organismo que acuerda los aspectos técnicos para garantizar la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo, y que integra el sector eléctrico y su relación con los combustibles líquidos, gas y carbón.
AÑO 1
OBJETIVOS | SUB OBJETIVOS | PROYECTOS/ACCIONES | METAS | RESPONSABLE | RECURSOS
1. Establecer un código de Buen Gobierno que le dé confianza y transparencia a las decisiones del CNO. | 1.1. Establecer los valores, principios, normas y políticas que como complemento de la normatividad legal orienten la administración y funcionamiento del C.N.O. | 1.1.1. Identificar y seleccionar los valores fundamentales
1.1.2. Definir el contenido y aspectos a considerar dentro del Código de Buen Gobierno
1.1.3. Establecer un reglamento para calificar las Desviaciones al código de Buen gobierno
| 1.2. Buscar el reconocimiento del CNO en el sector eléctrico, como organismo integrador, y coordinador de la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo. | 1.2.1. Realizar las gestiones necesarias para que el C.N.O sea tenido en cuenta como participante activo antes de la emisión para comentarios de las resoluciones CREG en los aspectos técnicos. Comprometerse a orientar sus actuaciones en el ejercicio de la función encomendada por la ley, hacia el logro de los objetivos .
1.2.2. Fortalecer los vínculos con la UPME como entidad encargada de la planeación de la expansión del SIN.
1.2.3. Establecer cómo se logra la confianza y la transparencia.
1.2.4. Ganar confianza entre los agentes, actuando de manera diligente y oportuna en los requerimientos.
1.2.5.Lograr el mayor grado de coordinación posible entre los agentes.
| 1.3. Ser el interlocutor confiable ante el operador | 1.3.1. Fortalecer las relaciones con el operador del sistema, promoviendo espacios de interlocución e interacción.
1.3.2. Generar confianza ante el Operador, comprometiendose a orientar sus actuaciones en el ejercicio de la función encomendada por la ley
| 1.4. Asegurar información homogénea y transparente para todos los actores del mercado | 1.4.1. Los Acuerdos deben cumplir las expectativas de manera que generen confianza y transparencia, para tal cometido se debe tener siempre el suficiente respaldo tecnico-operativo.
1.4.2. Divulgar oportunamente la información que se genere en el C.N.O. utizando los diferentes medios.
1.4.3. Definir como será la toma de decisiones y el manejo de conflictos de interés dentro del C.N.O.
Lograr los cambios normativos que adecuen la composición y los alcances del CNO para lograr la megameta | 2.1. Analizar y definir el esquema de participación adecuado en el CNO de agentes, gobierno y otros que permitan alcanzar la Megameta. | 2.1.1 Sustentar la motivación de no proponer la modificación a la Ley sobre la conformación del CNO.
2.1.2 Evaluar la conformación actual del CNO e identificar los nuevos participantes que deben ser invitados permanentes con voz en el mismo.
2.1.3 Establecer el esquema de participación de los nuevos invitados, sustento jurídico, responsabilidades, deberes y derechos de los mismos.
2.1.4 Identificar mecanismos o cambios normativos que garanticen la participción activa y eficaz de los nuevos participantes.
2.1.5 Garantizar la participacipación directa y activa de la UPME y CAPT en el CNO.
2.1.6 Revisar y establecer los procedimientos y responsabilidades del CNO establecidos en el Artículo 23, Literal i de la Ley 143, en lo que respecta al Reglamento de la Operación (Planeamiento y coordinación de la operación).
| 2.2. Crear instancias de coordinación con los sectores de combustibles primarios (gas, carbón, líquidos) | 2.2.1 Identificar y evaluar las diferentes instancias de coordinación existentes del CNO con los diferentes sectores de combustibles primarios.
2.2.2 Identificar las mejoras o modificaciones que se requieren en las instancias de coordinación actuales. (Esta tarea deberá tener el alcance de definir nuevas instancias en caso de considerarlo necesario.)
2.2.3 Proponer los cambios normativos necesarios que garanticen una adecuada coordinación del Sector Eléctrico (CNO) con otros Sectores
2.2.4 Definir los esquemas de gobernanza requeridos para garantizar la operación efectiva de las instancias de coordinación
| 2.3. Establecer los tópicos y las competencias de las personas que integran el CNO para cumplir con las funciones de Ley. | 2.3.1 Identificar los temas y el alcance de los mismos, que según la Ley y la reglamentación vigente son competencia del CNO
2.3.2 Identificar y establecer las competencias mínimas que deben cumplir las personas que integran el CNO. Esta tarea debe ser coherente con el subobjetivo 2.4
2.3.3 Revisar y proponer los cambios normativos necesarios que permitan al CNO el desarrollo normal de sus funciones
| 2.4. Identificar el nivel de empoderamiento y responsabilidad requerido para la toma de decisiones de las personas que son miembros del CNO | 2.4.1 Revisar y establecer de forma clara en el reglamento interno del CNO las responsabilidades, deberes y derechos asociados a la participación de las personas en el Consejo
2.4.2 Revisar y establecer los mecanismos e instancias para la toma de decisiones del CNO.
2.4.3 Establecer con las empresas el nivel de autonomía en la toma de decisiones requerido en las personas que las representan.
2.4.4 Establecer un mecanismo que garantice la coherencia en la toma de decisiones de las empresas integrantes en las diferentes instancias del CNO.
2.4.5 Definir con las empresas el esquema de delegación oficial de las personas que los representan en el CNO.
3. Fortalecer la metodología de discusión y la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica. | 3.1. Fortalecer la metodología de discusión | 3.1.1. Definir una metodología que permita ser eficientes en el número de reuniones, escenarios de discusión y la definición de las prioridades, previo a cualquier pronunciamiento por parte del C.N.O.
3.1.2. Establecer una metodología práctica de discusión al interior de los forosdel C.N.O que permita desarrollar adecuadamente un problema, tomar una decisión o realizar una propuesta que permita: i) Participación activa de los agentes ii) elaboración de documentos técnicos bien fundamentados iii) Preparación previa de las reuniones por parte de los agentes.
3.1.3. Definir un mecanismo que permita lograr una mayor coordinación y desarrollo óptimo de la reuniones a nivel de organización de los foros de discusión, teniendo en cuenta: i) ayudas tecnológicas ii) Manejo eficaz del tiempo iii) Metodología de la preparación, presentación y debate de los temas (Teniendo en cuenta como mínimo, objetivos, planteamientos, alternativas de solución e impacto).
|  | 3.1.4. Generar productos nuevos, con el objetivo de mejorar el análisis y presentación de los temas al interior y exterior del C.N.O | Mínimo Dos Productos nuevos en Agosto de 2013
|  | 3.1.5. Elaborar un análisis de las implicaciones e impactos del Decreto 2820 en relación con el desarrollo y discusión de los temas al interior de los Foros del C.N.O. | Análisis elaborado al 1 de Agosto de 2012
3.1.6. Crear mecanismo de disensos y consensos que permitan el manejo de controversias y conflictos de interés.
| 3.2.Fortalecer la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica | 3.2.1. Diseñar e implementar un plan de acercamiento institucional anual (incluye plan de participación en seminarios, patrocinios, charlas o invitaciones sectoriales y /o gremiales; aportes específicos del C.N.O. en la agenda CREG) | Plan Anual antes del 15 de febrero
|  | 3.2.2. Proponer y Desarrollar los estudios, consultorías y/o contrataciones necesarias para llevar a cabo los objetivos del Plan Estratégico | Propuesta Anual durante el primer trimestre del año
|  | 3.2.3. Diseñar un plan de discusión para el año: temas, contribuciones de cada comité/subcomité en cada tema y conformación de los grupos de trabajo durante el año, necesarios para cumplir con el plan. | A más tardar el 15 de febrero de cada año
3.2.4. Crear metodología para la Secretaría Técnica, que permita la consolidación de comentarios realizados por los diferentes foros de discusión del C.N.O, que permitan dar mayor orientación de los temas por parte de la Secretaría Técnica y mayor trazabilidad, en particular debe hacer énfasis en procedimientos para atender requerimientos específicos del regulador, comentarios a normas del código de operación, entre otros .
3.2.5. Desarrollar una encuesta de posicionamiento e imagen del CNO cada dos años
3.2.6. Hacer seguimiento y presentar informes de avances y productos de la ejecución estratégica semestral
3.2.7. Diseñar e implementar un método de comunicación de alertas tempranas sobre atrasos o modificaciones del plan estratégico, replanteando objetivos.
3.2.8. Conformar y poner en práctica un equipo evaluador del cumplimiento de actividades y procesos definidos al interior del C.N.O.
4. Fortalecer los mecanismos de difusión del conocimiento recibido y generado en el seno del CNO, sus comités, sub-comités y Secretaría Técnica | 4.1. Caracterizar las fuentes y elementos relevantes del conocimiento generado y recibido actualmente en el CNO, e identificar otras posibles fuentes y elementos de conocimiento. | 4.1.1. Clasificar los conocimientos de los temas asociados con el CNO: Legales, técnicos, económicos.
4.1.2. Determinar los conocimientos críticos de las distintas temáticas.
4.1.3. Identificar las fuentes para dichos conocimientos críticos
4.1.4. Estructurar una red de expertos y definir mecanismos de actualización 'Nota: Podría justificarse una consultoría para soportar esta actividad
| 4.2. Asegurar la coherencia, precisión y relevancia de las Actas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo, y el flujo oportuno y adecuado de información | 4.2.1. Hacer un levantamiento y análisis de las definiciones, alcances y objetivos de cada Comité y Grupo.
4.2.2. Evaluar sus planes de trabajo de 2011 y 2012, sus agendas y actas desarrolladas, para obtener una medida, en orden de magnitud, de las oportunidades de mejoramiento en coherencia y armonización.
4.2.3. Proponer una metodología, herramientas y estándares para la realización de los planes de trabajo anuales, su desarrollo y control, y definir criterios para la elaboración de las agendas y las actas, buscando además su arminización con las agendas regula
| 4.3. Establecer un procedimiento que permita definir los temas de interés para las Jornadas Técnicas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo | 4.3.1. Definir los objetivos y alcances de las jornadas técnicas, desde la visión y rol del CNO y de cada comité
4.3.2. Realizar propuesta sobre la periodicidad y mecanismos de financiación cuando se requiera.
4.3.3. Realizar un análisis y propuesta para asegurar la sincronización de las jornadas entre los comitésy con distintos grupos y eventos sectoriales.
4.3.4. Definir los formatos estándar para construir los temas, convocar los invitados y participantes, así como los plegables respectivos.
| 4.4. Analizar y definir la conveniencia de asociarse con otras entidades para la realización de las Jornadas Técnicas, con el fin de asegurar que no se ponga en riesgo la trasparencia y credibilidad del CNO | 4.3.1. Realizar un inventario de las principales entidades afines
4.3.2. Evaluar el objeto de cada entidad y su relación con el mercado energético
4.3.3. Caracterizar los elementos comunes respecto a los objetivos del CNO y los elementos que puedan dar curso a intereses en conflicto
4.3.4. Realizar una valoración de dichos elementos, respecto a los beneficios en gestión del conocimiento y entregar una propuesta para toma de decisión.
| 4.5. Revisar y definir una nueva estructura para los Acuerdos del CNO, a fin de facilitar su clasificación, entendimiento y actualización, así como la armonización entre ellos | 4.5.1. Identificar la información y contenido que debe tener un Acuerdo CNO
4.5.2. Realizar propuesta de estructura de Acuerdo
4.5.3. Aplicar la propuesta a un Acuerdo representativo del CNO y contrastar con la estructura actual
4.5.4. Validar y consolidar propuesta con Comités
4.5.5 Solicitar aprobación del Consejo a la propuesta de estructura consolidada con los Comités
4.5.6. Continuar elaborando los Acuerdos en la nueva estructura aprobada.
4.5.7. Armonizar y unificar los acuerdos existentes, adaptándolos a la nueva estructura definida.
| 4.6. Revisar y realizar posibles mejoras a la estructura y administración de la página Web del CNO y a la disposición de la información, y analizar otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y conocimiento, de modo que se pueda tener un manejo más ágil y efectivo de la información y del conocimiento. | 4.6.1. Indagar con los Comités y con el Consejo, los problemas o las dificultades presentadas en la búsqueda de información y en la navegación en la página Web del CNO
4.6.2. consolidar comentarios recibidos
4.6.3. Identificar mejoras que solucionen dichas dificultades
4.6.4. Elaborar propuesta de nueva estructura de página Web del CNO, que incorpore las mejoras identificadas
4.6.5. Validar y consolidar propuesta con Comités
4.6.6. Solicitar aprobación del Consejo
4.6.7. Implementar la nueva página Web del CNO, con la estructuta aprobada
4.6.8. Investigar e indagar con los Comités otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y analizar la viabilidad de su utilización
4.6.9. Monitorear el entorno, mirando información de gas y otra información relevante (SSPD, UPME, etc.)
Composición y alcances que le permitan acordar operación segura, confiable y económica a corto y largo plazo e integrarción otros sectores