- ANEXO – ACUERDO 696

Metodología para el seguimiento de proyectos de generación, del Sistema de Transmisión Nacional y de los Sistemas de Transmisión Regionales

Agosto de 2014

- Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3

2	GLOSARIO.	4

3	OBJETIVO GENERAL.	5

4	METODOLOGÍA de SEGUIMIENTO.	6

4.1	Información de restricciones y procedimiento de construcción del radar de seguimiento	6

4.1.1 Identificación de restricciones	6

4.1.2 Procedimiento	6

4.2	Etapas proyectos del STN, STR	7

4.3	Etapas proyectos de generación.	10

4.4	Avance del proyecto	10

4.5	Impacto del proyecto	11

5	Construcción Radar de seguimiento	11

# INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Operación (CNO) es un organismo creado por el artículo 36 de la Ley 143 de 1994 para cumplir la función principal de acordar los aspectos técnicos para garantizar una operación segura, confiable y económica y ser el órgano ejecutor del Reglamento de Operación. El Consejo recibe periódicamente del Centro Nacional de Despacho (CND) la información acerca de la operación real y esperada de los recursos del sistema interconectado nacional y de los riesgos para atender confiablemente la demanda, como insumo para cumplir con las funciones que la Ley y la regulación dispone y emitir las alertas tempranas a quienes corresponda, sobre los riesgos que pueden presentarse en la operación para la atención confiable y segura de la demanda.

La planeación de la expansión del Sistema Interconectado Nacional, a cargo de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME se realiza a corto, mediano y largo plazo, de manera que los planes para atender la demanda sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales. Sin embargo, la no entrada en operación de los proyectos de generación, transmisión y distribución en la fecha programada, puede generar la no atención oportuna y adecuada de la demanda y crear condiciones no deseadas de calidad y confiabilidad en el sistema, que deben ser detectadas oportunamente desde la planeación. El impacto que dichos retrasos pueden producir en la operación segura, confiable y económica del sistema justifica la construcción de una metodología de seguimiento de los proyectos de generación, transmisión y distribución con el objeto de contar con señales sobre los riesgos en la operación y así poder tomar acciones.

# GLOSARIO.

Alternativa de expansión: Es una obra de expansión propuesta para la solución de una restricción eléctrica u operativa determinada.

Avance: Estado de la alternativa de expansión o ejecución del proyecto de expansión aprobado por la UPME respecto del cronograma establecido para su puesta en operación.

DSI: Documentos de Selección del Inversionista.

FPO: Fecha de puesta en operación.

Impacto: Conjunto de efectos positivos o negativos que resultan en el Sistema Interconectado Nacional por la entrada o por el atraso de un proyecto.

Proyecto de expansión: Proyecto incluido en el Plan de Expansión del SIN elaborado por la UPME y sus modificaciones o que tenga concepto favorable de la Unidad.

Restricción Eléctrica: Limitación en el equipamiento del SIN, o de las Interconexiones Internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la operación de equipos de transporte o transformación, límites en la operación del equipamiento que resulten del esquema de protecciones (locales o remotas), límites de capacidad del equipamiento o, indisponibilidad de equipos.

Restricción Operativa.  Exigencia operativa del sistema eléctrico para garantizar la seguridad en Sub-Áreas o Áreas Operativas, los criterios de calidad y confiabilidad, la estabilidad de tensión, la estabilidad electromecánica, los requerimientos de compensación reactiva y de regulación de frecuencia del SIN.

# OBJETIVO GENERAL.

Establecer  una metodología que permita hacer seguimiento a los proyectos definidos por la UPME como solución de necesidades de expansión del STN y de los STR’s, desde la identificación de las restricciones hasta la puesta en servicio de los proyectos correspondientes y a los proyectos de generación despachados centralmente.

La metodología deberá dotar al CNO, dentro de sus competencias establecidas por la Ley, a los agentes, a la UPME, al CND y al sector en general, de una herramienta que brinde señales oportunas sobre los impactos para el Sistema, derivados de atrasos en la definición de obras y en el desarrollo de los proyectos ya identificados por la UPME, de forma que los agentes y/o los organismos competentes, en el marco de la reglamentación vigente y la responsabilidad que les corresponde, adopten las medidas oportunas que se consideren pertinentes para mitigar dichos impactos.

# METODOLOGÍA de SEGUIMIENTO.

Con el fin de monitorear las alternativas de expansión y los proyectos aprobados y en ejecución, e identificar tempranamente los posibles atrasos e impactos de éstos para la operación del Sistema, se construirá un radar de seguimiento.

Cada una de las alternativas de expansión y los proyectos aprobados y en ejecución se clasificarán por etapas en el radar de seguimiento. Una vez clasificados, se les hará seguimiento de acuerdo con las siguientes  variables a monitorear: Avance  e Impacto de la alternativa o proyecto de expansión, según corresponda.

## Información de restricciones y procedimiento de construcción del radar de seguimiento

4.1.1 Identificación de restricciones: Corresponde a la identificación de una restricción eléctrica u operativa de acuerdo con los análisis realizados y presentados por la UPME en el Plan de Expansión del SIN y en sus modificaciones, y por el CND en sus informes de planeamiento operativo y de restricciones, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 062 de 2000.

La fecha en que aparece la restricción en el Sistema se considerará preliminar y la propondrá quien identifique la restricción.

4.1.2 Procedimiento: La UPME entregará al CND a más tardar el 31 de marzo, el 31 de julio y el 30 de noviembre de cada año, la información del estado en que se encuentran las alternativas y los proyectos de expansión en el formato del presente Anexo; conforme a la información recibida de los Transmisores Nacionales y Regionales, los Operadores de Red, los interventores de las obras en el STN y en el STR, teniendo en cuenta lo establecido en la reglamentación vigente. En tal sentido, la información reportada por la UPME será la oficial para todos los efectos en desarrollo de la presente metodología.

El CNO entregará al CND a más tardar el 31 de marzo, el 31 de julio y el 30 de noviembre de cada año, la información del estado en que se encuentran los proyectos de generación, para lo cual solicitará a los agentes generadores suministrar la información más actualizada de la fecha de entrada en operación del proyecto de generación.

El CND presentará los resultados de la aplicación de la metodología de seguimiento de proyectos, en las reuniones de los Comités de Operación, Transmisión, Distribución y en el Consejo Nacional de Operación de los meses de mayo, septiembre y enero de cada año.

## Etapas proyectos del STN, STR

Se definirán 4 etapas para hacerle el seguimiento a los proyectos que eliminan las restricciones eléctricas u operativas, como sigue a continuación:

Etapa 1: En esta etapa se encuentran en análisis las alternativas de expansión que permitirán eliminar las restricciones eléctricas u operativas, que  se encuentren incluidas en los estudios de planeamiento realizados por los agentes, por el CND de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 062 de 2000 y por la UPME.

En esta etapa no se tiene aún aprobación o definición de un proyecto en particular por parte de la UPME, la cual si lo considera viable, analizará las alternativas de expansión propuestas por los agentes y por el CND, de acuerdo con los criterios de planeamiento de la expansión previstos en la reglamentación vigente.

A continuación se presentan los posibles estados en los cuales pueden encontrarse las alternativas de expansión que están en evaluación por parte de la Unidad:

  - En análisis UPME.

  - Pendiente de aclaración de quien corresponda.

La FPO de las alternativas de expansión que se utilizará para hacer seguimiento en la Etapa 1 será preliminar y corresponderá a la propuesta por la UPME, el agente que se conecta al SIN, o el Operador de Red, según corresponda de acuerdo con lo consignado en el formato del presente anexo.

Etapa 2: Proyectos incluidos en el Plan de Expansión del SIN elaborado por la UPME o que tengan concepto favorable de la Unidad.

En esta etapa se tienen las siguientes clasificaciones:

  - Pendiente selección inversionista para los proyectos que se ejecutan por convocatoria, por alguna de las siguientes causas:

- En estructuración de pliegos.

- En prepublicación de pliegos (si la UPME lo considera necesario).

- Pendiente constitución de garantías por parte de los agentes, cuando aplique.

- En proceso de selección (DSI publicados).

  - Pendiente de manifestación de interés por parte del OR, el TR o el TN para la ejecución del proyecto.

La FPO de los proyectos que se utilizará para hacer seguimiento en la Etapa 2 será la fecha definida en la primera Resolución de adopción del Plan de Expansión del SIN elaborado por la UPME. Si la FPO del proyecto es reprogramada, ésta última no se verá reflejada en el radar de seguimiento; sin embargo se presentará en la matriz correspondiente al proyecto.

En el evento que una vez entregada la información por parte de la UPME al CND y antes de la presentación de los resultados de la aplicación de la metodología al CNO en las fechas previstas en el numeral 4.1.2 del presente documento, la UPME dispone de información relevante de los proyectos del STN y de los proyectos de expansión del STR de que trata el artículo 8 de la Resolución CREG 24 de 2013 que tenga que ser actualizada, la remitirá al CND para ser incluida.

Etapa 3: Proyectos con ejecutor seleccionado.

En esta etapa se encuentran aquellos proyectos respecto de los que el agente manifestó el interés de ejecución, o los proyectos adjudicados previa convocatoria.

En esta etapa se tienen las siguientes clasificaciones:

3.1 Se encuentra en trámites de oficialización de los ingresos.

3.2 Se encuentran en periodo de diseño, estudios previos y gestión de suministros.

3.3 Trámites de licenciamiento ambiental y/o permisos.

La FPO de los proyectos que se utilizará para hacer seguimiento en la etapa 3 será la fecha de los DSI con la que se adjudicó el proyecto. Si la FPO del proyecto es posteriormente reprogramada, ésta última no se verá reflejada en el radar de seguimiento; sin embargo se presentará en la matriz correspondiente al proyecto.

Etapa 4: Proyectos que se encuentran en construcción. El final de la Etapa 4 y de la metodología de seguimiento se da cuando el proyecto entra en operación comercial.

La FPO de los proyectos que se utilizará para hacer seguimiento en la etapa 4 será la definida en la etapa 3. Si la FPO del proyecto es reprogramada, ésta última no se verá reflejada en el radar de seguimiento; sin embargo se presentará en la matriz correspondiente al proyecto.

## Etapas proyectos de generación.

Para dar cumplimiento al objetivo definido, el CNO realizará seguimiento a los proyectos de generación definidos en las subastas, tanto aquellos que impliquen obras de expansión del STN o STR, como aquellos que por su impacto en el Sistema, la UPME o el CNO consideren necesario realizarle seguimiento.

Para el seguimiento de estos proyectos se definen las siguientes etapas:

Etapa 1: Proyectos que aún no han iniciado construcción.

Etapa 2: Proyectos que ya iniciaron construcción.

## Avance del proyecto

El avance del proyecto corresponde al nivel de ejecución del mismo respecto al cronograma establecido, según la información suministrada por la UPME y el CNO.

Para efectos de la representación del avance del proyecto en el radar de seguimiento se utilizarán cuatro niveles los cuales se describen a continuación:

Nivel 1: El estado actual del proyecto está dentro de los plazos establecidos en el cronograma definido y no se prevé riesgo de atraso en la FPO.

Nivel 2: El estado actual del proyecto presenta atrasos frente al cronograma definido y no se prevé atraso en la FPO.

Nivel 3: El estado actual del proyecto presenta atrasos frente al cronograma definido y existe riesgo de atraso en la FPO.

Nivel 4: El estado actual del proyecto presenta atrasos frente al cronograma inicialmente definido y no es posible cumplir con la FPO.

## Impacto del proyecto

Para definir la variable impacto se debe identificar el efecto asociado a posibles atrasos del proyecto. En esta evaluación se debe tener presente que el impacto puede cambiar en la medida que cambia la FPO. Para el seguimiento de esta variable se define:

Impacto A: Proyectos que al momento de entrar en servicio permitirán incrementar la confiabilidad del sistema.

Impacto B: Proyectos que al momento de entrar en servicio permitirán eliminar o reducir generaciones de seguridad asociadas a restricciones operativas.

Impacto C: Proyectos que al momento de entrar en servicio permitirán eliminar o reducir generaciones de seguridad asociadas a restricciones eléctricas.

Impacto D: Proyectos que al momento de entrar en servicio permitirán eliminar o reducir la programación de Demanda No Atendida por sobrecarga en condiciones normales de operación de los equipos existentes.

El CND revisará y validará, hasta donde sea viable, el impacto reportado por los agentes a través de la UPME y de ser necesario lo modificará.

# Construcción Radar de seguimiento

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y la información suministrada por la UPME al CND, éste último construye el radar de seguimiento.

a. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, éste se ubicará en uno de los cuatro cuadrantes del radar.

Cada cuadrante del radar tiene un significado con relación a la etapa en que se encuentra el proyecto. En el primero se localizan aquellos proyectos que están en la etapa I, en el segundo, aquellos que se encuentran en la etapa II, y en el tercero y cuarto los que están en las etapas III y IV, respectivamente.

b. El radar contiene cuatro círculos concéntricos que indican el nivel de ejecución que tiene el proyecto con relación a la FPO.

| Nivel de ejecución del proyecto | Definición |
| --- | --- |
| 1 | Dentro de los plazos. No se prevé riesgo de atraso FPO |
| 2 | Atraso frente al cronograma definido. No se prevê atraso de FPO |
| 3 | Atraso frente al cronograma definido. Hay riesgo de atraso FPO |
| 4 | Atraso frente al cronograma definido. No es posible cumplir con FPO |

c. En cada seguimiento se deberá evaluar el impacto del proyecto al momento de su FPO. Se identifica por los colores azul, verde, morado y gris en el punto donde se encuentra el proyecto.

| Impacto | Definición |
| --- | --- |
|  | Aumento de confiabilidad |
|  | Disminución o eliminación de restricciones operativas |
|  | Disminución o eliminación de restricciones eléctricas |
|  | Disminución DNA |

A continuación se describe brevemente un ejemplo para mayor ilustración.

- Dependiendo de la etapa del proyecto, se localiza la obra de expansión en su cuadrante específico. En el caso particular de este ejemplo, el proyecto se encuentra en construcción (Etapa 4).

- Se establece el impacto del proyecto de expansión en el sistema. En el caso particular de este ejemplo, la obra permite reducir o eliminar generación de seguridad asociada a restricciones operativas (Impacto = verde).

Proyecto con ejecutor seleccionado.

(Etapa III)

Nivel de ejecución del proyecto

FPO

1

2

3

4

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan de expansión o con concepto de conexión de la UPME

(Etapa II)

Finalmente se establece el avance del proyecto de expansión con relación al nivel de ejecución de la obra respecto al cronograma establecido. En el caso particular de este ejemplo, hay un atraso frente al cronograma definido y no se prevé atraso de la fecha de entrada en operación (Nivel 2).

Para estos proyectos se tomará la información del agente generador.