## Reporte Proyecto
INFORMACION GENERAL
Fecha diligenciamiento de la Información |  |  | dd/mm/aaaa | [6 empty] | Objeto del proyecto | Incrementar confiabiliad del sistema
Nombre del Proyecto |  |  | XXXXXXXX | [6 empty] | Definición del proyecto | Definido en Plan de Expansión
Departamento |  |  |  | Municipio | [5 empty] | Operador de Red, transmisor o Agente
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Estado del proyecto en la UPME |  |  | Definido Plan Expansión UPME | [6 empty] | Proyecto de Genereación asociado | SI
Estado del proyecto definido en el Plan de Expansión del SIN o con concepto UPME |  |  | Gestion de suministros | [6 empty] | Estado proyecto de generación | No se ha iniciado construcción
Estado proceso convocatoria |  |  | En proceso de adjudicación | [6 empty] | Nombre del proyecto de Generación
Ejecutor del proyecto |  |  | XXXXXXX
Interventor Seleccionado | Si |  | Interventor del proyecto | [8 empty] | OBSERVACIONES
Porcentaje total avance proyecto (%) frente al cronograma |  | 1 - 100 |  |  | % avance corresponde con el cronograma |  |  |  | Si
[5 empty] | Existe riesgo de cumplir con la FPO establecida en el concepto o Plan UPME |  |  |  | No
[5 empty] | La FPO es recuperable frente al atraso |  |  |  | Si
FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN
Establecida en Plan de Expansión del SIN o concepto inicial |  | 2013-05-15 |  |  | OBSERVACIONES:
Modificada por la UPME |  | dd/mm/aaaa
Prevista por ejecutor |  | 2014-03-20
Meses de atraso |  | 10.1667
Alternativas de mitigación ante el incumplimiento de la FPO indicada en concepto inical UPME
Incrementar confiabiliad del sistema
Eliminar o reducir generación de seguridad asociadas a restricciones operativas | [6 empty] | Si |  |  |  |  | En análsis por parte de la UPME
Eliminar o reducir generación de seguridad asociadas a restricciones eléctricas | [6 empty] | No |  |  |  |  | Pendiente aclaración o información por parte OR o Promotor
Eliminar o reducir la programación de DNA por sobrecarga en C.N.O | [6 empty] | No aplica |  |  |  |  | En adopción por parte del MME
Periodo diseño, estudios previos y gestion de suministros
Trámite Licenciamiento Ambiental y/o permisos
Componente Social
En análsis por parte de la UPME | [5 empty] | Pendiente Manifestación de interés | [5 empty] | En Construcción
Pendiente aclaración o información por parte OR o Promotor | [5 empty] | Pendiente convocatoria | [5 empty] | Manifestación interes proyectos STR
Con concepto UPME | [5 empty] | Estudios de ingenieria básica | [5 empty] | En estructuración de pliegos
Definido Plan Expansión UPME | [5 empty] | Gestion de suministros | [5 empty] | Pendiente constitución garantía por parte del OR, promotor o inversionista
[6 empty] | Componente social | [5 empty] | En proceso de adjudicación
Proyecto Radicado ante la Autoridad Ambiental
Consulta Previda con la Comunidad
En elaboración del Diagnóstico Ambiental Alternativas -DAA
En estudio el DAA por parte de la Autoridad
En aclaración el DAA por parte del promotor
En elaboración de EIA
En oficialización de los ingresos | [5 empty] | En análisis el EIA por parte de la Autoridad
En prepublicación de pliegos | [5 empty] | Licenciamiento Ambiental otorgado
En estructuración de pliegos | [5 empty] | En construcción
Convocatoría publicada
En proceso de adjudicación
Pendiente constitución garantía por parte del OR, promotor o inversionista | [11 empty] | Presentado en Plan de Expansión a la UPME
En adopción garantía por parte de XM | [11 empty] | Inlcuido en Plan de Expansión del SIN
Adjudicado
No aplica | [6 empty] | No aplica |  | 1
[7 empty] | 1 | A | 2.1
No se ha iniciado construcción | [6 empty] | 2 | B | 2.2
Se dio inicio a la construcción | [6 empty] | 3 | C | 3
No aplica | [6 empty] | 4 | D | 4
Note on B16: UPME: Diligenciar si aplica
Note on D30: UPME: Ingresar FPO de concepto UPME
Note on D36: UPME: Se actualiza automáticamente
Note on E18: UPME: OR o inversionista seleccionado
Note on G30: UPME: Indicar motivo cambio de FEO respecto a la indicada por la UPME

## Instrucciones
| OPCIÓN | ESCOGER CUANDO
Estado del proyecto en la UPME | En análsis por parte de la UPME | Se haya entregado la totalidad de la información en el respectivo estudio de conexión del proyecto
| Pendiente aclaración o información por parte OR o Promotor | El OR o promotor este pendiente de entregar información solicitada por la Unidad
| Concepto UPME | Se tenga oficio con aprobación de conexión para el proyecto por parte de la UPME
| Definido Plan Expansión UPME | El proyecto haya sido definido en el Plan de Expansión del SIN
Estado del proyecto definido en el Plan de Expansión del SIN o con concepto UPME | Pendiente Manifestación de Interés | Cuando ya se tenga concepto UPME y el proyecto haya sido incluido en el Plan de Expansión del SIN
| Pendiente Convocatoria | Proyecto a selección de ejecutor ya sea por parte de la UPME o por parte del OR
RESPECTO A LAS FECHAS
Establecida en Plan de Expansión del SIN o concepto inicial | Se debe indicar la fecha que se estableció en el primer concepto emitido por la Unidad para el proyecto
Modificada por la UPME | Si se solicitó formalmente cambio de fecha y ésta fue aceptada por la Unidad, se debe inidicar dicha fecha
Prevista por el ejecutor | Se debe indicar la fecha de puesta en operación que el ejecutor prevé que entrará el proyecto