## Información_Proyecto
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Tipo de proyecto
Nombre Proyecto
Punto de Conexión
| Fecha Energización | 2024-06-30
| Promotor | A
| Agente que otorga punto de conexión | B
| Agente impactado 1 | C
| Agente impactado 2 | D
| Agente impactado 3 | E
Agente impactado n
ETAPA | SEGUIMIENTO FECHAS | EMPRESA | FECHA EJECUTADA | FECHA MÁXIMA CNO
1 | Reunión inicio y solicitud de insumos | A | 2024-01-15 | 2024-01-02
2 | Envió de acta de la reunión incio | A |  | 2024-01-07
3 | Suministro de insumos para elaborar el EACP |  |  | 2024-01-17
4 | Entrega de la Versión 1 del EACP | A |  | 2024-03-02
5 | Revisión de Agente Otorga PC | B |  | 2024-04-01
| Revisión EACP_V1 del Agente Impactado 1 | C |  | 2024-04-01
| Revisión EACP_V1 del Agente Impactado 2 | D |  | 2024-04-01
| Revisión EACP_V1 del Agente Impactado 3 | E |  | 2024-04-01
| Revisión EACP_V1 del CND | CND |  | 2024-04-01
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | A |  | 2024-05-01
7 | Aprobación EACP_V2 Agente Otorga PC | B |  | 2024-05-31
| Aprobación EACP_V2 Agente Impactado 1 | C |  | 2024-05-31
| Aprobación EACP_V2 Agente Impactado 2 | D |  | 2024-05-31
| Aprobación EACP_V2 Agente Impactado 3 | E |  | 2024-05-31
| VB EACP_V2 CND | CND |  | 2024-05-31
8 | Socialización EACP y gestión de trabajos | A |  | 2024-06-30
9 | Fecha de Energización | A |  | 2024-06-30
10 | Fecha de Actualización de StationWare | A |  | 2024-07-30
Note on C3: Diligenciar por el promotor
Note on D15: Diligenciar por el promotor

## Lista_Chequeo_EACP_V1
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | COMENTARIO PROMOTOR
1 | Todos | **EACP con estructura básica definida en el anexo de líneamientos para elaboración de EACPs
2 | Todos | Contiene criterios de ajuste y recomendaciones de la reunión de inicio
3 | Todos | *Verificación y consideración de proyectos adicionales a la FPO
4 | Todos | Diagrama unifilar del proyecto y área de influencia
5 | Todos | Verificación del modelado: TR conexión STR, acoples mutuos, inversores, etc
6 | Todos | Parámetros técnicos nuevos equipos (placas y/o simulación)
7 | Todos | Características de los sistemas de protección existentes y nuevos (CTs, PTs, teleprotección, tipo de recierre, otros)
8 | Todos | Cálculo Corto circuito y escenarios de analisis definidos en la reunión de inicio
9 | Todos | Analisis coordinación rutas definidas reunión inicio
10 | Todos | **Simulaciones de fallas 1F-2F-2FT-3F en la zona de influencia para el nuevo equipo
11 | Todos | Analisis de coordinación red completa y N-1
12 | Todos | Verificación de cubrimiento de zonas muertas
13 | Todos | Ajustes propuestos nuevos elementos y red existente
14 | Todos | Analisis de polarización función ANSI 67N
15 | Todos | Analisis de saturación de CTs
16 | Todos | *Analisis de energización transformadores
17 | Todos | *Analisis de Tiempo Critico de Fallas (TCDF)
18 | Todos | *Analisis de Esquemas Suplementarios de Protecciones (ESP)
19 | Todos | *Analisis de circuito paralelo desenergizado/aterrizado
20 | Todos | Esquemas de protección cumplen con regulación vigente aplicable según el tipo de proyecto
PROMOTOR
REVISÓ
Notas
1 | (*) Diligenciar solo si aplica
2 | (**) Revisar documento con lineamientos para elaborar y presentar EACP
3 | Esta lista de chequeo proporciona una guía para la elaboración de la versión 1 del EACP. Es importante tener en cuenta que, en la reunión de inicio, podrán ser solicitados analisis y validaciones adicionales por parte del agente que otorga el punto de conexión, el CND y agentes impactados, los cuales deberán ser incluidos en la versión 1 del EACP.
4 | Este información debe ser enviada con la versión 1 del EACP; en caso contrario, no se realizará la revisión de la versión 1 del EACP
Enviado a los agentes PC e Impactados
Note on E1: Diligenciar por el promotor todos los campos. Campos opcionales indicar "Cumple" o "N.A."
Note on F1: Opcional: Incluir comentarios en caso de que el promotor quiera aclarar algo sobre algún punto. Por ejemplo, se puede justificar por qué no se realizó alguna validación.

## Comentarios_EACP_V1
ID | RESPONSABILIDAD | EMPRESA | ITEM | COMENTARIO | RESPUESTA PROMOTOR | MODIFICA EACP | ARCHIVO REFERENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
PROMOTOR
REVISÓ
Notas
1 | Incluir las filas que sean necesarios para dar gestión y respuesta a todos los comentarios recibidos
2 | En caso de ser necesario, el promotor del proyecto debe solicitar aclaración de cualquier comentario previo a la emisión de la versión 2 del EACP
3 | Este información debe ser enviada con la versión 2 del EACP; en caso contrario, no se realizará la revisión de la versión 2 del EACP
4 | En los items de "Comentarios" y "Respuesta" solo incluir texto, no incluir gráficas o tablas. En caso de ser necesario, referenciar página o documento adjunto
Note on B1: Diligenciar por el promotor
Note on I1: Opcional: Indicar si es necesario consultar algún archivo de referencia.
Note on M1: En caso de no recepción de comentarios incluir nota en esta casilla: No envió de comentarios

## Lista
ITEM | RPTA | Responsable | Empresa | Estado
Zona de influencia | Si | Agente otorga PC | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Cumple
Parámetros Técnicos | No | Agente impactado | AIR- E S.A.S. E.S.P. | No Aplica
Cálculo Cortocircuito |  | CND | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
Protecciones red existente |  |  | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Protecciones red propuesto |  |  | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
Analisis saturación |  |  | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Analisis energización |  |  | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P.
Diagrama unifilar |  |  | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP
Redacción/entendimiento |  |  | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P.
Lineamientos |  |  | DISTASA S.A. E.S.P.
Criterios |  |  | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Otros |  |  | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
EMPRESA URRA S.A. E.S.P.
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
ENEL COLOMBIA SA ESP
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.
PROELECTRICA S.A.S E.S.P.
TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P.
TERMOCANDELARIA S.C.A. - E.S.P.
TERMONORTE S.A.S. E.S.P.
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.
TRANSELCA S.A. E.S.P.
VATIA S.A. E.S.P.

## Fechas acuerdo
Etapa | Descripción | Duración Etapa | Días calendario previo a la FIPPS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 0 | Días calendario previo a la FIPPS 1: 180
2 | Envío de acta de reunión de inicio | 10 | Días calendario previo a la FIPPS 1: 170
3 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 15 | Días calendario previo a la FIPPS 1: 165
4 | Envío de comentarios al acta de reunión de inicio | 10 | Días calendario previo a la FIPPS 3: 160
5 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 60 | Días calendario previo a la FIPPS 1: 120
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 30 | Días calendario previo a la FIPPS 6: 90
7 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 30 | Días calendario previo a la FIPPS 7: 60
8 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva EACP | 30 | Días calendario previo a la FIPPS 8: 30
9 | Socialización EACP y gestión de trabajos | 30 | Días calendario previo a la FIPPS 9: 30
10 | Energización del nuevo proyecto | 0 | Días calendario previo a la FIPPS 10: 0
11 | Actualización de base de datos de protecciones | 30 | Días calendario previo a la FIPPS 11: 30