## Slide 1
ESTADO PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
CNO 525
09 de noviembre de 2017

## Slide 2
Proyectos STN en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
1 | STN | Armenia 230 kV | Quindío y Risaralda | dic-17 (*) | ● | En construcción. Una torre por terminar. Una torre colapsada: por desmontar y volver a montar. Torre 4: Construida, pendiente decisión Consejo Estado para cablear.
2 | STN | Quimbo - Alférez 230 kV | Huila, Tolima y Valle | nov-18 | ● | Tramo 1: torres al 86%. Tramo 3: 30% en montaje. Tramo 2. Avanza desminado. Excavaciones 2A en 13% y 2B en 4%. 98 km, 10 meses de construcción luego de desminado.
3 | STN | Chivor-Norte-Bacatá 230 kV | Boyacá y Cundinamarca | jun-19 (*) | ● | Suspendido EIA. Pendiente sustracción y veda (Alerta). Se han realizado mesas de trabajo y presentado información complementaria.
4 | STN | Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV | Santander, Cundinamarca | jun-19 (*) | ● | Suspendido EIA. Pendiente sustracción y veda (Alerta). Se han realizado mesas de trabajo y presentado información complementaria.
5 | STN | Bolívar – Cartagena 220 kV | Bolívar | mar-18 | ● | Subterráneo por finalizar. Avanza el tramo aéreo. Avanzan obras en S/Es.
6 | STN | Bello – Guayabal – Ancón 230 kV | Antioquia | sep-17 | ● | En operación desde el 23/sep/2017. Informe final en elaboración.
7 | STN | Chinú – Montería – Urabá 230 kV | Córdoba, Antioquia | nov-17 sep-18 | ● | Chinú-Montería: Sin pendientes. Avanza construcción. PMA. Montería-Urabá: Pendiente modificación a licencia y trámites ICANH. Avanza lentamente construcción. Subestación: Recién inició construcción. ITCO mantiene la fecha de sep/2018, sin posibilidad de entrega temprana para conectar STR.
8 | STN | Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV | Atlántico | dic-17 | ● | Gran avance en construcción. Por finalizar. Casi terminada la gestión predial.
9 | STN | Río Córdoba 230 kV | Magdalena | dic-17 | ● | Por finalizar casa control y subestación. Avanza construcción de línea. A la espera de la confirmación de la consignación. Se desconoce el estado de la conexión de Puerto Drummond.

## Slide 3
Proyectos STN en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
10 | STN | Suria 230 kV | Meta | nov-18 (*) | ● | Sabotearon 3 socializaciones. Información parcial para EIA. DELSUR solicitó ajuste al trazado por existencia de urbanizaciones, pendiente respuesta. Se radicó EIA.
11 | STN | Conexión Ituango 500 kV | Antioquia y Córdoba | ago-18 dic-18 (*) | ● | Líneas a Cerro y Medellín con licencia, iniciando construcción. Línea a Porce II recientemente obtuvo licencia. Línea a Sogamoso sin licencia. Pendiente permiso CAS. Volvieron a radicar trámite en ICANH.
12 | STN | Refuerzo Costa 500 kV | Córdoba, Sucre, Cesar | dic-19 | ● | Tramo 3 finalizadas Consultas Previas. Tramos 1 y 2 avanza consulta previa. De esto depende radicar el EIA. Chinú: ANLA pidió modificación pero había pedido cambio menor. ITCO presentó recurso de reposición.
13 | STN | Refuerzo Suroccidente 500 kV | Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle | dic-19 | ● | El 12/oct/2017 se radicó EIA de Medellín-Virginia. Otros 2 EIA’s en elaboración.
14 | STN | La Loma 500 kV | Cesar | oct-18 (*) | ● | Licencia en firme. Pendiente utilidad pública. Se revisó la distribución de los campos en la S/E.
15 | STN | Palenque 230 kV | Santander | nov-18 (*) | ● | MME declaró utilidad pública para lote de la subestación. Serios atrasos en la elaboración y radicación del EIA.
16 | STN | Sochagota – San Antonio 230 kV | Boyacá | nov-18 (*) | ● | EIA en evaluación. ITCO solicitó utilidad pública para la S/E. (3 subestaciones en 700 m)
17 | STN | Conexión La Enea 230 kV | Caldas | nov-17 | ● | Continúa el montaje. Iniciaron pruebas el 10/oct/2017. Al parecer mantienen la FPO.
18 | STN | La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV | Risaralda, Caldas, Tolima, C/marca | nov-21 | ● | DAA en evaluación. Se radicó información adicional. Sin respuesta. Dificultades en los contratos de conexión: altas exigencias técnicas.
19 | STN | La Sierra Bahía de transformación 220 kV | Antioquia | dic-17 | ● | En montaje de equipos electromecánicos. Sin novedad. Es posible que entre antes de la FPO.

## Slide 4
Proyectos STR en ejecución
 |  | PROYECTO | UBICACIÓN | FPO prevista | ALERTA | ESTADO
1 | STR | Río Córdoba 220/110 kV | Magdalena | dic-17 | ● | Finalizado. La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
2 | STR | Nueva Montería 230/110 kV | Córdoba | nov-17 | ● | Por finalizar construcción. En pruebas. Sin novedad. La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
3 | STR | 2° Bosque 220/110 kV | Bolívar | nov-17 | ●●● | Entró en operación el 5/nov/2017 luego de muchas dificultades.
4 | STR | Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2) 110 kV | Bolívar | jun-18 | ● | Le otorgaron licencia ambiental. Iniciaron obras en Bolívar. Amparo policivo para Manzanillo. Se revisará el cronograma y la FPO.
5 | STR | Norte, Nueva B/quilla 110 kV | Atlántico | nov-18 | ● | EIA en evaluación luego de definirse autoridad ambiental. Se cuenta con levantamiento de veda. Por finalizar revisión de diseños de la S/E. No se han firmado contratos de conexión.
6 | STR | Cereté 110 kV | Córdoba | nov-17 | ● | Pendiente licencia ambiental, se realizó audiencia el 13/sep/17. Se otorgó veda. Atraso. Dificultades con información para el interventor.
7 | STR | La Loma 500/110 kV | Cesar | dic-18 | ● | Pendiente utilidad pública. EIA en elaboración. Se esperan protocolización de consultas previas en nov/2017
8 | STR | Caracolí STR 110 kV | Atlántico | jun-18 | ● | Tramo 1: licencia aprobada. Inicició construcción S/E. Tramo 2: EIA en evaluación luego que se definiera autoridad (CRA).
9 | STR | Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV | La Guajira | dic-19 | ● | EIA en elaboración. En diseños. Gran avance en consultas previas, incluso con las comunidades adicionales que se certificaron.