## Slide 1: INFORME AVANCE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN
CONVOCATORIAS PÚBLICAS
CNO
Bogotá, 1° de septiembre de 2016
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

## Slide 2
Resumen del estado de los Proyectos STN
Resumen del estado de los Proyectos STR
CONTENIDO

## Slide 3
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
01-2008 | Nueva Esperanza 500/230 kV Ubicación: Cundinamarca, Boyacá | 28/abr/10 | ago/12 | mar/16 | dic/16 | EPM | 20.23 | Avance: 85% de 100%. En servicio subestación y líneas de reconfiguración 230 kV Línea a Guavio 230 kV: modificación de licencia en trámite Línea a Bacatá 500 kV: modificación de licencia en trámite EPM radicó ante la Procuraduría General solicitud de conciliación prejudicial por negativa del MME a los recursos de reposición a solicitudes de aplazamiento a la FPO
02-2009 | Armenia 230 kV Ubicación: Quindío, Risaralda | 14/feb/12 | nov/13 | abr/16 | nov/16 | EEB | 10.43 | Avance: 86% de 100% A la espera de decisión de la ANLA frente a Segunda medida preventiva (Res. No. 0879 del 24/jul/15) Se levantaron las medidas preventivas No. 1 (Res. No. 0103 del 3/feb/15 - DCS) y No. 3 (Res. No. 0100 del 3/feb/16 – Torre 61). Por construir 5 torres en Risaralda y 14 en Quindío Nueva solicitud de prorroga por 114 días. En análisis por el MME
05-2009 | Quimbo - Altamira 230 kV | 15/mar/12 | ago/14 | dic/14 | NA | EEB | 89.23 | En operación desde 16/dic/14.
 | Quimbo - Alférez 230 kV Ubicación: Huila, Valle del Cauca. |  | ago/14 | oct/16 | sep/17 |  |  | Avance: 89% de 100%. Se otorgó licencia. ANLA resolvió recurso (Res. No 0719 del 18/jul/16) Acercamientos con MinDefensa para etapa de construcción. Se identificó invasión en servidumbre de algunas torres en La Florida (Valle). Puede generar ajustes. Pendiente recurso de reposición a ultima prórroga del MME.
03-2010 | Chivor - Norte - Bacatá 230 kV Ubicación: Cundinamarca, Boyacá | 16/abr/13 | oct/15 | dic/16 | dic/17 (*) | EEB | 44.84 | Avance: 51% de 100% EEB radicó EIA. Mediante Auto No 3724 del 9/ago/16 se dio inicio al trámite. Incertidumbre por la zonificación de la Cuenca Alta del Río Bogotá y dificultades por terceros intervinientes y acceso a predios. Varias solicitudes de audiencia pública y continua fuerte oposición. Avanza solicitud de levantamiento de veda nacional y regional. Se adelantan visitas solicitadas por el Tribunal.

## Slide 4
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
03-2013 | Tuluní 230 kV Ubicación: Tolima (Chaparral) | 15/jul/14 | ago/16 | ago/16 | may/17 | TUPROJECT | 11.29 | Avance: 63% de 85% EIA en evaluación. Se radicó info adicional. A espera pronunciamiento, luego que la Autoridad verifique la superposición de proyectos en el área. Solicitud de prorroga negada mediante Res. MME 40721 del 27/jul/16. Recurso de reposición en proceso.
07-2013 | Chinú – Montería – Urabá 220 kV Ubicación: Córdoba, Antioquia | 12/ago/14 | nov/16 | nov/16 | nov/17 (*) | ISA | 70.88 | Avance: 53% de 83% Chinú-Montería: EIA en evaluación, sin solicitud info adicional. Montería-Urabá: EIA en evaluación, radicada info adicional ITCO. Solicitó prórroga, en trámite del MME. Subestación Urabá: ANLA autorizó cambio menor de la Licencia.
05-2013 | Suria 230 kV Ubicación: Meta | 29/sep/14 | nov/16 | may/17 | ago/17 | DELSUR | 17.67 | Avance: 13% de 34% Luego de evaluación de DAA ANLA emite AUTO 3469 del 28/jul/16 negando las 2 alternativas presentadas. Se otorgó prórroga.
01-2014 | La Loma 500 kV Ubicación: Cesar | 14/abr/15 | nov/16 | nov/16 | nov/17 | EEB | 10.49 | Avance: 50% de 83% EIA en evaluación, EEB remite la información adicional solicitada. A espera de respuesta. Drummond determinó que no es viable la coexistencia de los 2 proyectos. Atrasos técnicos de la EEB, intentan recuperar tiempo.

## Slide 5
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
01-2013 | Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV Ubicación: Santander, Cundinamarca, Boyacá | 07/may/14 | sep/17 | sep/17 | abr/18 | EEB | 171.40 | Avance: 51% de 70% Se radicó el EIA, y se dio Auto de inicio. El 12/ago/16 ANLA solicitó información adicional. Se tienen 6 solicitudes de permisos ambientales, incluyendo vedas y sustracciones, adicionales al proceso de licenciamiento. Continua oposición en Anolaima, Gachancipá, La Mesa, Cachipay, Tabio. Se adelantan visitas solicitadas por el Tribunal.
05-2012 | Bolívar – Cartagena 220 kV Ubicación: Bolívar | 19/may/14 | nov/16 | mar/17 | oct/17 | EEB | 94.24 | Avance: 47% de 71% EIA en evaluación, se radicó info adicional, a espera de respuesta. MADS otorgó levantamiento de veda y sustracción. Avanza gestión predial con algunas dificultades. Se completó revisión de diseños de las torres bajo norma china. Avanzan contrataciones de materiales y equipos.
04-2013 | Bello – Guayabal – Ancón 230 kV Ubicación: Antioquia (urbano) | 04/jun/14 | nov/16 | nov/16 | may/17 | EPM | 125.37 | Avance: 60% de 76% Mediante la Res. No 781 del 29/jul/16 ANLA expidió la licencia ambiental del proyecto. MADS otorga levantamiento de veda de nacional y sustracción. CORANTIOQUIA otorga levantamiento de veda regional. Avanzan obras civiles de subestaciones existentes. Avanza gestión predial.
06-2013 | Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV Ubicación: Atlántico | 23/sep/14 | nov/16 | nov/16 | may/17 | ISA | 61.28 | Avance: 41% de 66%. EIA en evaluación, sin solicitud información adicional. MADS otorgo levantamiento de veda de nacional. MinInterior ratifica la no existencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. Finalizan diseños de líneas y subestaciones. Avanza adquisición y bienes. ITCO solicitó prórroga, en trámite MME.

## Slide 6
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
06-2014 | Río Córdoba 220 kV Ubicación: Magdalena | 16/oct/14 | nov/16 | nov/16 | nov/16 | EEB | 14.74 | Avance: 46% de 68%. EIA en evaluación. Se espera respuesta de ECOPETROL respecto a la superposición de proyectos. A espera de respuesta. Por finalizar diseños de la SE y LT. Avanza adquisición y bienes. EEB solicitó Prórroga. En análisis UPME.
08-2014 | Valledupar 220 kV Ubicación: Cesar | 26/mar/15 | nov/16 | nov/16 | nov/16 | ISA | 5.12 | Avance: 65% de 72%. Se radicó diagnóstico ambiental en ANLA, atendiendo requerimiento de la Autoridad. Se diligencian las fichas de manejo ambiental mes a mes. Se presenta atrasos recuperables en la ejecución del proyecto.

## Slide 7
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
05-2014 | Refuerzo Costa: Cerromatoso – Chinú – Copey 500kV Ubicación: Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar | 05/feb/15 | sep/18 | sep/18 | (*) | ISA | 114.77 | Avance: 29% de 30% EIA en elaboración para los 3 tramos de línea. ANLA aceptó los cambios menores solicitados en las 3 subestaciones. Avanza ingeniería de las subestaciones y líneas. ISA estima adelantar los procesos de consulta previa en aprx. 6 meses. Durante los trabajos de arqueología en Copey se han evidenciado 12 hallazgos, los cuales se encuentran en análisis. ISA solicitó Prórroga. En análisis UPME-Interventoría.
04-2014 | Refuerzo Suroccidente: Medellín – Virginia – Alférez – San Marcos 500kV Ubicación: Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca | 12/feb/15 | sep/18 | sep/18 | sep/18 | EEB | 198.20 | Avance: 24% de 33% LT Alférez – San Marcos: ANLA expidió Auto 3013 del 12/jul/16, la por medio del cual se da por terminado el trámite de Evaluación del DAA negando las alternativas LT La Virginia – Alférez: ANLA expidió Auto 3753 del 11/ago/16, la por medio del cual se da por terminado el trámite de Evaluación del DAA negando las alternativas LT Medellín – La Virginia: ANLA expidió Auto 3002 del 12/jul/16, la por medio del cual selecciona la Alternativa 2 para realizar el EIA. Por tramitar permiso Paisaje Cultural Cafetero. Continua la oposición al proyecto. Avanzan diseños de líneas y subestaciones.
03-2014 | Conexión Ituango 500kV Ubicación: Antioquia, Córdoba, Santander | 19/feb/15 | ago/18 | ago/18 | ago/18 | ISA | 344.61 | Avance: 23% de 25% EIA en elaboración para los 4 tramos de línea. SE Antioquia = SE Ituango: inicio de obras supeditado al trámite de cesión de licencia, que a 31/jul/16 aún no ha dado inicio. SE Sogamoso: ANLA aceptó la modificación menor a la licencia de Hidrosogamoso SE Porce III: Con licencia, se requiere solo modificación por la ampliación. SE Cerromatoso: Requiere PMA. Se radicó la solicitud de prospección arqueológica para SE Porce III y SE Medellín. Avanza ingeniería de las subestaciones y líneas. ITCO definió lote subestación Medellín. Avanza gestión predial

## Slide 8
STN
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
05-2015 | Palenque 230 kV Ubicación: Girón, Santander | 10/sep/15 | nov/17 | nov/17 | nov/17 | DELSUR | 21.93 | Avance: 9% de 16% En elaboración de DAA. Avanza el diseño eléctrico, electromecánico, plantillado, diseño civil, selección del conductor y cable de guarda.
09-2015 | Cartago 230 kV Ubicación: Cartago, Valle del Cauca | 17/nov/15 | nov/16 | nov/16 | nov/16 | ISA | 3.68 | Avance: 22% de 25%. No se requiere trámite de licenciamiento ambiental, ya que se tiene servidumbre constituida y no es necesario realizar intervenciones adicionales. Aprobado permiso de aprovechamiento forestal por la CVC. Avanza ingeniería de la subestación y líneas Iniciaron obras constructivas en el área del proyecto.
03-2016 | Sochagota - San Antonio 230 kV Ubicación: Boyacá | 26/may/16 | jun/18 | jun/18 | jun/18 | ISA | 57.18 | La CREG mediante Resolución 092-2016 oficializó ingresos anuales. En trámites de contrato de interventoría.
 | Proyecto | FPO oficial | Ejecutor | Avance
 | Segundo circuito Betania – Mirolindo 230 kV Ubicación: Tolima | nov/16 | ISA | Avance físico: 88,8%. Consulta previa: el avance es del 100%. Existen inconvenientes con comunidades Cabildo Indígena Coya Managrande y Resguardo indígena Chenche Buenavista quienes se oponen al proyecto y amenazan con bloqueos Modificación a Licencia Ambiental y actualización Inventario Forestal: Se presentó propuesta de compensación forestal el 13/oct/15, según Res. 0949. Se ha solicitado en dos ocasiones a la autoridad ambiental agilizar respuesta con respecto al plan de compensación sin definición hasta el momento. Se continúa sin respuesta por parte de ANLA sobre este plan de compensación forestal.

## Slide 9
STN
Adjudicadas recientemente
 | Proyecto | Adjudica | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
05-2016 | Conexión Enea 230 kV Ubicación: (Caldas) | 21/jul/16 | nov/17 | nov/17 | nov/17 | CHEC | 1.94 | El 24/may/16 se realizó audiencia pero fue necesario consultar a la SIC y la CREG dada posible integración entre empresas. Luego de realizar las consultas a las entidades competentes. El 21/jul/16 se procedió a la apertura del Sobre No. 2 de cada proponente y luego de la evaluación se seleccionó a CHEC como adjudicatario.
STN
Abiertas oficialmente
 | Proyecto | Adjudica | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
07-2016 | Virginia – Nueva Esperanza 500 kV Ubicación: Risaralda, Caldas, Tolima | 8/sep/16 | sep/20 | sep/20 | sep/20 |  |  | En proceso de selección de interventor y recepción de observaciones de inversionista.
08-2016 | La Sierra 230kV Ubicación: Antioquia | 4/oct/16 | dic/17 | dic/17 | dic/17 |  |  | En proceso de selección de interventor y recepción de observaciones de inversionista.

## Slide 10
STN
Próximas convocatorias
 | Proyecto | Adjudica | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Estimado MMUS$ | Avance
2016 | Copey – Cuestecitas 500 kV Ubicación: Cesar, Guajira | 2° sem 2016 | nov-19 | nov-19 | nov-19 |  | 104.77 | Dificultades para ampliar la Subestación Copey por posibles hallazgos arqueológicos y presencia de comunidad indígena. Se adelantarán diálogos con los Arhuacos (feb/2016) para tratar de llegar a acuerdos.
2016 | Copey – Fundación 220 kV Ubicación: Cesar, Guajira |  | nov-19 | nov-19 | nov-19 |  | 8.96 | 

## Slide 11
Resumen del estado de los Proyectos STN
Resumen del estado de los Proyectos STR
CONTENIDO

## Slide 12
STR
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
07-2014 | Río Córdoba Ubicación: Magdalena | 09/abr/15 | nov/16 | nov/16 | nov/16 | EEB | 11.361 | Avance: 46% de 68% El 24/may/16 CORPAMAG emitió la Resolución 1051 que modifica el PMA de la subestación y otorga el permiso para tala y/o poda. Avanza ingeniería y negociación de predio para subestación.
01-2015 | Ampliación Cuestecitas Compensaciones Riohacha y Maicao Ubicación: La Guajira | 15/jul/15 | abr/15 | nov/16 | feb/17 | EPSA | 34.433 | Avance: 53% de 71% En mar/16 se radicaron fichas de PMA. Se adquirió lote aledaño, avanza ingeniería. Solicitó prórroga por dificultades operativas de TRANSELCA.
03-2015 | Nueva Montería Ubicación: Córdoba | 28/jul/15 | nov/16 | nov/17 | nov/17 | EPSA | 44.444 | Avance: 31% de 37% El 11/jul/16 radican EIA ante la CVS. Avanza ingeniería (Se definió ruta de la línea 110 kV - Alternativa B) Se protocoliza el acuerdo de compraventa del predio de la SE y se firma promesa de constitución de servidumbre en 3 de 4 predios de la Línea.
04-2015 | Compensaciones El Banco, El Carmen y Montería Ubicación: Magdalena, Bolívar, Córdoba | 05/ago/15 | jul/15 | nov/16 | nov/16 | Consorcio Eléctrico del Caribe | 16.334 | Avance: 57% de 92% SE Carmen: Cuenta con licencia ambiental de CARDIQUE. SE El Banco: Se hizo entrega del PMA a CORPAMAG. SE Montería: Se hizo entrega del PMA a la CVS. Avanza ingeniería de detalle y se firmaron contratos de conexión con Electricaribe. Avanzan procesos de excavación y adecuaciones de terreno.
06-2015 | Transformador Valledupar Ubicación: Cesar | 01/oct/15 | dic/13 | mar/17 | mar/17 | EPSA | 12.292 | Avance: 29% de 43%. Avanzan estudios ambientales con CORPOCESAR. Avanza ingeniería y contrato de conexión.
07-2015 | 2° Transformador Bosque Ubicación: Bolívar | 14oct/15 | abr/14 | abr/17 | abr/17 | TRELCA | 18.400 | Avance: 24% de 29% Avanzan estudios ambientales con CARDIQUE y EPA. Se presenta atrasos recuperables en la ejecución del proyecto

## Slide 13
STR
En ejecución
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
10-2015 | Manzanillo, Bolívar, Bayunca Ubicación: Bolívar | 04/dic/15 | abr/16 | jun/18 | jun/18 | EPSA | 105.154 | Avance: 15% de 20% Avanzan estudios ambientales con CARDIQUE. Se dio inicio a la Consulta Previa con la comunidad de Bayunca Avanza ingeniería de las Subestaciones y líneas y su gestión predial.
11-2015 | Norte, Nueva B/quilla Ubicación: Atlántico | 03/dic/15 | nov/16 | nov/18 | nov/18 | EPSA | 87.199 | Avance: 10% de 11% CRA suministró los TDR para la elaboración del EIA. Avanzan estudios Avanza ingeniería de las Subestaciones y líneas.
17-2015 | Cereté Ubicación: Córdoba | 10/dic/15 | nov/16 | nov/17 | nov/17 | ENELCA | 57.453 | Avance: En revisión de cronograma EIA en elaboración para CVS. Avanza ingeniería de SE y LT. En definición de ubicación del lote de la subestación
13-2015 | La Loma STR Ubicación: Cesar | 21/dic/15 | nov/16 | jun/18 | jun/18 | EEB | 122.026 | Avance: 11% de 17%. EIA en elaboración para CORPOCESAR. Avanza ingeniería de la línea. En definición de ubicación del lote de la subestación.
16-2015 | Caracolí STR Ubicación: Atlántico | 22/dic/15 | nov/16 | jun/18 | jun/18 | EPSA | 187.084 | Avance: 11% de 15%. EIA en elaboración para CRA. Avanzan diseños. Acercamientos con Alcaldía de Barranquilla

## Slide 14
STR
En proceso de selección
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
06-2016 | Anillo Guajira Ubicación: La Guajira | 22/ago/16 | dic/19 | dic/19 | dic/19 |  |  | El 22 de ago/16 presentaron Propuestas (CONSORCIO INTERCONEXIÓN GUAJIRA Y CONSORCIO ELECTRINORTE), las dos propuestas quedaron habilitadas y se procedió a abrir el sobre No 2. Los valores Presentados fueron de $597.393.775.744,88 y $403.588.972.914,27 La Audiencia de adjudicación se suspendió para evaluar la conveniencia de adjudicar el proyecto

## Slide 15
STR
Próximas convocatorias
 | Proyecto | Adjudicó | FPO inicial | FPO oficial | FPO prevista | Ejecutor | Oferta MMUS$ | Avance
 | La Marina | 2°Sem/16 | nov/18 | nov/18 |  |  |  | Pliegos en estructuración. Acercamientos con MINDEFENSA para definición del lote de la subestación
 | Atlántico 1 (Termoflores - Centro) | 2°Sem/16 | nov/17 | nov/17 |  |  |  | Convocatoria UPME STR 14 y 15-2016 declarada desierta al no presentarse inversionistas. Pliegos en estructuración. Acercamientos con Alcaldía de Barranquilla para definición del lote de la subestación Estadio y Magdalena. Por resolver implicaciones del POT de Barranquilla.
 | Atlántico 2 (Termoflores, Centro, Las Flores, Oasis, Estadio, Tebsa) |  | nov/18 | nov/18 |  |  |  | 
Ante la reciente manifestación de no interés por Electricaribe del transformador 220/34,5 kV en Valledupar, se iniciará estructuración de la convocatoria.
Es posible que los proyectos del STR asociados a las obras definidas en el Plan 2015 se deban ejecutar vía convocatoria.