## Hoja1
IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS PARA LA ENTRADA DE PROYECTOS A PARTIR DE FNCER
Nombré del trámite/procedimiento | Entidad encargada | Dependencia encargada | Tipo de barrera identificada | Descripción de la barrera identificada | Propuesta de plan de acción | Criticidad de la barrera | Tecnología a la que aplica
Solicitud de Conexión al STN para un proyecto nuevo | CREG - UPME - Operadores de Red - TN | UPME (Subdirección Energía) - Planeación de Red de cada OR- TN | Regulatoria | El proceso de solicitud de conexión al STN no tiene reglas claras y no tiene una vigencia definida. Regulación no es mandatoria en cuanto a tiempos de trámite y número de devoluciones para ajustes de un estudio de conexión. Los tiempos de evaluacion y aprobación son demasiado largos y dependen de cada OR y TN puesto que no existe un proceso único nacional para la emisión de un concepto de aprobación de punto de conexión. En muchos casos por la demora en el trámite, estos estudios se deben estar actualizando, lo que hace que se alargue mucho el trámite en tiempo y se aumenten los costos. Inconsistencia en el orden de llegada de las solicitudes de conexión radicadas ante los ORs y TN en relación con el orden de llegada a la UPME de las solicitudes de conexión al STN. | El tema de conexión se ha vuelto un aspecto muy relevante para la entrada de proyectos de generación de energía. Se considera necesario revisar y actualizar los procedimientos y la regulación para que se alineen con las realidades del mercado energético y los demás procedimientos requeridos para estructurar un proyecto energético. Se sugiere establecer un proceso unico obligatorio a nivel nacional donde se establezcan: - Las reglas, tiempos y procedimientos para aprobar un punto de conexión que sea cumplido por todos los OR y TN, puesto que los lineamientos que existen actualemte no son obligatorios y no se cumplen. - Vigencia y garantías de respaldo que eviten la intervención de intermediarios ajenos al sector. - Definición de un procedimiento en coordinación con los OR y TN para revisar de manera adecuada las solicitudes de conexión y respetar el principio de primero en el tiempo, puesto que actualemte la revisión de la UPME no respeta el tiempo previo de revisión de los OR. - Para las conexiones de FNCER, que requieren tramitarse ante el Operador de Red, se considera necesario aclarar aspectos relacionados con el plazo que tiene el Transportador para enviar a la UPME el estudio de conexión presentado por el Promotor, lo cual es de gran importancia , toda vez que el concepto favorable de esta última autoridad tiene como efecto la asignación al Promotor del derecho sobre la capacidad de transporte. Ajuste en la Resolución CREG 106 de 2006, para acotar y flexibilizar los tiempos de firma del Contrato de Conexión, acorde a las realidades de estructuración de los proyectos. 30 días como está definido después de la aprobación del punto de conexión no es coherente y posible. | Alta | Todas
Conexión a la red | OR - TN - UPME |  | Energética, Regulatoria | Capacidad limitada en los puntos de conexión para entrada de nuevos proyectos. A veces con necesidades de expansión que requieren largos procesos para su justificación y ejecución. Inexistencia de un sistema de información que socialice la capacidad disponible que tienen los TN y OR en las áreas y subáreas de su red, evitando que se tenga que desarrollar todo un Estudio de Conexión para definir el punto de conexión. | Creación de un sistema de información que socialice la capacidad disponible que tienen los TN y OR en las áreas y subáreas de su red. | Alta
Reglas de Conexión al STN | CREG - UPME | UPME | Regulatoria | Solicitud del punto de conexión es complejo ya que hay especulación en las solicitudes comprometiendo la viabilidad técnica de otros proyectos. | Poner la garantía sobre el concepto de conexión no sobre el contrato de conexión ni reserva de capacidad de transporte. | Media | Todas las Tecnologías
Reglas de Conexión al STN | CREG - UPME | UPME | Regulatoria | Los tiempos y alcances de estudios de conexión exigidos por el OR y el transmisor son una barrera ya que no están unificados los requisitos y los tiempos son muy largos. | Estandarizar los requisitos a través de la regulación y acortando los tiempos. Se podría pensar que fuera un protocolo del C.N.O. | Alta
Reglas de Conexión al STN | CREG - UPME | UPME | Regulatoria | Los procedimientos para modificar la fecha de entrada de los proyectos no están unificados y son largos y restrictivos. |  | Media | Todas las Tecnologías
Requisitos técnicos para la conexión de FNCER | CREG | CREG | Regulatoria | Al momento de la expedición de la normatividad asociada a los requisitos de conexión de plantas eólicas y solares fotovoltaicas en el STN y STR (Resolución CREG 060 de 2019), algunos desarrollos no tuvieron la oportunidad de acogerse al regimen transitorio establecido en dicha norma, y dado el estado de avance de algunos proyectos, el cumplimiento de los requisitos de conexión retrasaron su fecha de puesta en servicio, constituyendose lo anterior en una barrera de entrada. Adicinalmente, plantas en servicio que quisieron acogerse al regimen transitorio, no lo pudieron hacer debido a restricciones técnicas externas no controlables por el dueño de la planta. Lo anterior ocasionó la salida de este recurso del SIN por la imposibilidad de cumplir los requisitos de conexión establecidos en la normatividad actual. | Gestionar con la CREG y MINENERGÍA una modificación regulatoria, que permita la entrada en servicio de los proyectos que se encuentren en la primera condición expuesta en la barrera, y la permanencia de los plantas en servicio que se encuentran en la segunda condición. | MEDIA
Metodología para el cálculo de energia firme para el Cargo por Confiabilidad | CREG - C.N.O | CREG - C.N.O | Regulatoria | La metodología de cálculo de energía firme reconoce muy poca firmeza para las FNCER. | Revisar la metodología de cálculo de energía firme para los diferentes tipos de tecnologías, en especial para la solar y eólica, y realizar los ajustes requeridos en los acuerdos y modelos. | Baja
Optimización del recurso renovable | UPME - CREG - Ministerio de Ambiente | UPME - CREG - Dirección de Licencias, Trámites y Permisos | Regulatoria | Después de recibir el concepto de conexión o la Licencia Ambiental es posible que el recurso renovable pueda optimizarse con una mejor tecnología de equipos que aumente la capacidad de generación pero que regulatoriamente no se permite su inclusión al sistema. | Optimizar la capacidad de los recursos renovables según la tecnologia mas actualizada. Dar prioridad a que los recursos renovables puedan ampliar conexión al STN. | Media
Optimizacion del recurso renovable | UPME - CREG - Ministerio de Ambiente | UPME - CREG - Dirección de Licencias, Trámites y Permisos | Regulatoria | Dificultad debida a la superposicion de proyectos de los sectores de Hidrocarburos y Mineria, los cuales tienen grandes extensiones de tierra concesionada que son desarrollados en tiempos diferentes a las FNCER. Se ha notado que la coexistencia con ellos es compleja por esta diferencia en tiempos de desarrollo y no tener unos lineamientos claros de desarrollo en territorios de interes para las FNCER que generan discusiones y competencia por la tierra que debe ser regulada. | Establecer áreas de interés y tiempos de desarrollo de proyectos de estos sectores para evitar llegar a los escenarios de superposición o inviabilizar proyectos de FNCER, hidrocarburos o Mineria. | Media |  | Planeamiento de recursos
Consulta previa | Minisiterio del Interior | Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa | Regulatoria | Demora en la expedición de certificaciones de presencia de comunidades en el área de influencia de los proyectos. Procesos de consulta previa en territorios colectivos son complejos, se tienen incertidumbres sobre quiénes son los interlocutores válidos, y están enfocados en medidas y compensaciones transaccionales dispares entre cada comunidad. Adicionalmente la capacidad de Mininterior para gestionarlos es limitada. Falta de acompañamiento del Ministerio del Interior para definir territorialidad de las áreas sujetas a consulta previa y falta de gestión para determinar la autoridad del territorio y que esto disminuya la incertidumbre legal sobre el desarrollo, construcción y operación de los proyectos. | Fortalecer la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Subdirección Técnica de Consulta Previa para llevar a cabo los procesos de consulta previa asociados a los proyectos de FNCER, considerando la cantidad de proyectos y la compeljidad cultural de la región. Fortalecer el grupo de verificación en campo de los territorios indígenas, para que sean estos los que validen las autoridades con poder para tomar desiciones y se identifiquen claramente los territorios en los cuales se puede desarrollar un proyecto, lo anterior reduce la incertidumbre Juridica del proceso de consulta previa. | Alta
Licencia Ambiental | ANLA - CAR | Dirección de Licencias, Trámites y Permisos | Regulatoria, Ambiental | Mayores tiempos de trámite de licencias. Dificultades en elaboración de Estudios de Impacto Ambiental por la nueva metodología de presentación de este tipo de estudios. Durante los trámites se cambian los profesionales y llegan otras personas que en ocasiones tienen criterios diferentes y generan reprocesos y demoras adicionales a los tiempos de los trámites. Problemas de coordinación institucional en cuanto a los requerimientos necesarios para llevar a cabo un Estudio Ambiental completo (ICANH, Mininterior, MADS, CAR), lo que hace que los estudios se extiendan mucho más de lo planeado y se realicen reprocesos. Definición de área de influencia sujeta a presencia de comunidades y dificultad para posteriores modificaciones en ésta por negativa de las comunidades a desarrollar un proyecto en su territorio. | Continuar el fortalecimiento de capacidades de la entidad para atender el volumen de trámites de licencia ambiental y procurar no rotar profesionales cuando estos trámites se inicien. Mantener la agenda Gobierno-Sectores para agilizar los procesos de trámite de licencias. Precisar el período de transición para la entrada en vigencia de la aplicación de la nueva metodología. Información a los usuarios sobre los ajustes a la nueva metodología. Coordinación técnica para establecer las solicitudes a ser incluidas dentro de los estudios ambientales a los proyectos de FNCER por parte de la autoridad, de tal forma que cuando se entregue el EIA las necesidades sean cubiertas y convenidas y la evaluación sea mucho mas ágil. Participación en las mesas de alto nivel del estado, tanto por parte de las autoridades técnicas (MME , UPME), como de las ambientales (ANLA, MADS, URT y ANT), para armonizar las necesidades y garantizar la coherencia entre las solicitudes de los temas de licenciamiento ambiental de los proyectos y los temas técnicos (exigencia de garantías de expansión). Se debe armonizar los plazos de exigencias de las garantías de expansión a las realidades ambientales de los proyectos y de las líneas de conexión, discriminando Plantas NDC y Plantas DC. | Media
Licencia Ambiental | ANLA - CAR | Dirección de Licencias, Trámites y Permisos | Regulatoria, Ambiental | Incertidumbre en los cambios menores para los proyectos de energía renovable no covencional. En el proceso de LA existe la necesidad de dejar diseños inflexibles o algunos datos que pueden cambiar con el tiempo. Especialmente para proyectos eólicos y solares donde la tecnología es tan cambiante. | Pemitir de manera simple realizar cambios que no sean sustanciales y respuestas rápidas. | Media
DAA de la línea de conexión | ANLA - CAR | Dirección de Licencias, Trámites y Permisos | Regulatoria, Ambiental | Teniendo en cuenta que los proyectos de FNCER no tienen DAA, las lineas eléctricas de estos no deberían tener tampoco DAA, lo anterior gracias a que la ubicación por ejemplo de colectora 1, 2 y 3 aún es indefinida, por lo que los tiempos de desarrollo y licenciamiento se recortan hasta no tener un punto preciso donde llegar, lo anterior puede generar retrasos en la conexion. El tema de los DAA para las líneas de conexión es muy desgastante y en ocasiones innecesario porque solo puede haber una única alternativa y esto puede tomar del orden de 6 meses. | Para el tema de líneas revisar la necesidad de DAA genérica. Establecer un criterio para la solicitud de DAA para líneas eléctricas asociadas a proyectos de FNCER, lo anterior teniendo en cuenta que muchas de estas dependen de la subestacion a la cual llegarán y que aún no se han planificado o estan en proceso de desarrollo, acortando los tiempos de desarrollo de la misma línea de transmisión. | Media
Licencia Ambiental | CORPOGUAJIRA | Subdirección de Autoridad Ambiental | Regulatoria | Dificultades y demoras en generación de conceptos técnicos por parte de la CAR en procesos de licenciamiento con ANLA. Dificultades en trámites de licenciamiento que son competencia de la CAR. Falta de personal para dar respuesta a la gran cantidad de proyectos dentro de la Guajira. Capacidad técnica limitada por parte de la Corporación para evaluar y hacer seguimiento a proyectos de FNCER, generando mitos sobre el desarrollo y operación de estos. | Fortalecer las capacidades técnicas de la CAR para que pueda dar trámite a las licencias que son de su competencia y pueda emitir de manera oportuna los conceptos que solicite la ANLA. Generar convenios entre todas las empresas para dar soporte con profesionales y equipamiento a Corpoguajira. Llevar a cabo procesos de capacitación a la entidad sobre los alcances de la nueva metodología de presentación de estudiios ambientales. | Media
Contratos de Alquiler | Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de tierras |  | Ambiental, Regulatoria | Es necesario realizar contratos de arrendamientos a largo plazo y muchos predios están con temas de posible desplazamiento forzado y restitución de tierras. | Lograr tener garantía y estabilidad en los contratos de arrendamiento de largo plazo. | Alta
Contratos de Alquiler | Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de tierras |  | Ambiental, Regulatoria | Los tiempos de respuestas de estas entidades son lentos y deberían trabajar coordinadas para dar respuesta. | Establecer tiempos de respuesta ante solicitudes enviadas a las entidades mencionadas y coordinar sus actividades para dar una respuesta. | Media
Procedimientos de Ley 1715 | UPME, DIAN |  | Regulatoria | Demoras en los certificados y requisitos inflexibles en cuanto a los elementos solicitados para obtención de beneficios tributarios. Puesto que la tecnología es muy cambiante, los certificados se pueden hacer obsoletos en poco tiempo al haber cambio en la tecnología o modificaciones necesarias de diseño. | Procedimientos un poco más flexibles que tengan en cuenta la rapidez con la que cambian las tecnologías con FNCER. | Baja
Plantas menores | CREG |  | Energética, Regulatoria | Riesgos para las plantas menores a 20 MW: Existe la incertidumbre de que en el futuro deban devolver el CERE. Inclusive en las subastas ya tienen que desistir de los beneficios de ser planta menor. | Que exista garantía de continuar con los beneficios actuales para plantas menores una vez inicie la operación de un proyecto. | Baja
Conexión a la red | CREG | CREG | Regulatoria | Algunos OR, no dan respuesta oportuna (incumple tiempos definido por CREG 030)de requerimientos tales como inscripcion, aprobacion de estudios de conexion, esta situacion genera demoras en puesta en operación de los Sistemas Fotovoltaicos objeto de la Resolucion CREG 030-2018. | Generar los mecanismos de control para garantizar una respuesta oportuna de los OR con las solicitudes de conexion | Alta | Fotovoltaica
Beneficios tributarios ley 1715 | UPME | UPME | Requisitos de información para los beneficios tributarios y tiempos de respuesta del certificado | para poder obtener los certificados de beneficios tributarios en especial para el IVA y el arancel, se debe tener datos muy exactos sobre los equipos y cantidades de los mismos, datos que solo se consiguen por medio de la ingenieria de detalle, esto significa que los proyectos deberian realizar la ingeneiria diligenciar los formularios, esperar a que la upme de el certificado (entre 6 y 8 meses) y una vez obtenido poder importar los equipos o comprarlos. esto lo que hace es que los tiempos de los proyectos se incrementes demasiado o se prescianda de estos beneficios. | crear un procedimiento para el IVA y el Arancel mas general y rapido. | Media | Fotovoltaica
Integración de pequeños generadores en diferentes OR 030 | C.N.O | C.N.O | Regulatoria | Los usuarios autogeneradores FNCER están siendo penalizados por consumo de energía reactiva. Tanto autogeneradores a pequeña escala (menor a 1MW) y a gran escala (mayores a 1MW) No hay claridad en los requerimientos para control de reactivos en proyectos FV. | Definir, puede ser mediante un acuerdo, estrategías para control de reactivos en proyectos fotovoltaicos de acuerdo a la tecnología disponible en los inversores. Esto tambien puede ser resuelto con una adecuada definición de la frontera comercial de tal forma de que el cliente nos sea penalizado. | Alta | todas
Cumplimiento normativo obligatorio de sistemas de trabajo en altura y norma de sismo resistencia en edificaciones | Ministerios Minas y Energía Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Ministerios Minas y Energía Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Regulatoria | Las edificaciones deben contar con la documentación al día relacionada con el reglamento de construcción sismo resistente del año de construcción de la edificación y obligatorio cumplimiento de los dispuesto en la resolución 1409 de 2012 respecto a los sistemas de trabajo seguro en altura. | Obligatoriedad de la entrega de documentación / certificación que indique el cumplimiento de las normas de sismo construcción que apliquen a las edificaciones, así como la obligatoriedad de contar con sistemas de trabajo seguro en altura. | Alta | Sistemas solares FV
Integración de pequeños generadores en diferentes OR 030 | C.N.O | C.N.O | Regulatoria | Adicional a los estudios de conexión los OR están solicitando diferentes niveles de especifidad en la documentación requerida en planos. Los requsitos de información requeridad por proyecto no está claro. El procedimiento de entrega de la documentación varía en cada OR, algunos exigen toda la documentación en formato impreso, lo que dificulta y relentiza el proceso. | Definir claramente la documentación mínima requerida en cada estudio de conexión y en los planos por proyectos para que no varía de OR a OR. La información en los planos debería ser solo la necesaria y de interes para cada OR en función a su infrasctructura de red, detalles como la conexión de cada módulo o detalles de conexión de equipos, no debería ser necesario. Definir que el formato de entrega sea de manera digital. | Alta | Sistemas solares FV
Actualizacion del codigo de distribucion | CREG | CREG | Regulatoria | No se dispone de un marco normativo para la conexion de generadores solares y eolocos a los sistemas de distribucion local, en este sentido, cada OR dispone de requisitos particulares para la conexion, adicionalmente, al no contar con un marco regulatorio que establezca los requisitos de control para la conexion de las FNCER al SDL, se afecta la seguridad y confiabilidad en la operacion de los SDLN | publicar una resolucion transitoria para la conexion de las FNCER a los SDL | alta | Sistemas solares FV
Actualizacion del RETIE | MME | MME | Normativa | Hoy en dia la certificacion RETIE solo se realiza en AC, sin embargo, las instalaciones en DC estan a la deriva, esta situacion genera riesgos tanto para la operacion del sistema como para los usuarios de la tecnilogia | publicar la nueva version del RETIE que contenga instalaciones en DC | alta | Sistemas solares FV
Modernización en la red de los SDL | CREG | CREG | Regulatoria | Requisitos exigentes para la conexion de las FNCER considerando la operacion de una red no dinamica ( sin fuentes intermitentes de energia) | Definir una política para el desarrollo de las redes inteligentes en el País y preparar al SDL para la incursión masiva de FNCER, almacenamiento y transporte eléctrico
Valoración del recurso energético | MME | MME | Sistemas de informacion | Oportunidad de mejora en la informacion disponible para estimar la generacion con recurso EOLICO | Mejorar la precisión de las fuentes de información para acelerar el desarrollo de proyectos de generación Eólica
Note on A5: Nombre del trámite que se haya identificado como barrera para la entrada de las FNCER. Se dará prioridad con respecto a los trámites ambientales, sin embargo se pueden incluir otros temas que se identifiquen como barreras. -Jhon Zùñiga Parra
Note on B5: Nombre de la entidad encargada de la evaluación y aceptación del trámite que se identifica como barrera -Jhon Zùñiga Parra
Note on C5: En caso de que la evaluación y el trámite dependa de una dependencia específica por favor mencionarla, de lo contrario N/A -Jhon Zùñiga Parra
Note on D5: Diligenciar de acuerdo al tipo de barrera puede ser: - Ambiental - Social - Regulatoria - Energética - Económica - Otra -Jhon Zùñiga Parra
Note on E5: Descrcipción de la barrera identificada -Jhon Zùñiga Parra
Note on F5: Propuesta desde los agentes para superar la barrera identificada -Jhon Zùñiga Parra
Note on G5: Criticidad: ALTA - La barrera impide definitivamente el desarrollo de proyectos FNCER MEDIA - La barrera no impide el desarrollo pero puede retrasar considerablemente los proyectos BAJA - La barrera no impide el desarrollo del proyecto pero retrasa levemente los tiempos -Jhon Fabio Zuñiga Parra
Note on F9: Cual es la propuestas a esta barrera? -Angela Padilla
Note on F10: Entendemos que las disposiciones transitorias incluidas en la resolución CREG 060 de 2019, relacionados con la conexión y operación son en beneficio de la operación segura y confiable del SIN y deberían ser aplicables a los nuevos proyectos. Por otro lado, concordamos que las plantas existentes no deberían ser cobijadas por esta resolución. -Angela Padilla
Note on F11: El procedimiento para el calculo de la ENFICC de solares y eólicas fue elaborado por un grupo de trabajo experto en renovables desde el C.N.O y en caso de requerirse ajustes, debería ser debadito en el C.N.O. -Angela Padilla
Note on E12: No es clara esta dificultad. -Angela Padilla
Note on F22: Esta propuesta está por fuera del alcance del C.N.O -Angela Padilla