## Slide 1: Parada Guavio 2018

## Slide 2: PARADA GUAVIO 2018 Localización General
Ventana 1
Ventana 2
Caverna Central Guavio
Cámara de Válvulas
Ventana 3
Embalse

## Slide 3: PARADA GUAVIO 2018 Alcance Civil
Reparación desprendimientos
Inspección civil
1136 m
6270 m
5801 m
1560 m
5243 m
Ataguía
Limpieza trampa gravas
Inspección pozo
Reparación desprendimientos
Principales actividades
Actividades Generales:
Mantenimiento de vías
Adecuación de accesos
Mantenimiento compuertas
Mantenimiento de túneles
  Túnel Superior de Carga
  Construcción ataguía con estructura metálica y sacos de arcilla, e instalación malla de protección.
  Mantenimiento compuerta de acceso ventana 1
  Inspección del túnel superior, retiro y reparación material caído.
  Mantenimiento tapón y brida del túnel de carga (Ventana 3)
  Túneles inferior y de fuga:
  Limpieza y reparación con masillas túnel inferior de carga
  Reparaciones túnel de fuga (concreto lanzado)
  Inspección túnel vertical de carga y almenara.
Características generales
Túnel Superior de Carga Longitud: 13,2 km, diámetro de 8m
Volumen máximo de agua 789.000 m3
Túneles inferior de carga Longitud: 1,6 km.
Túnel de fuga Longitud: 5,2 km, diámetro máximo de 8,9 m
Túnel acceso caverna Longitud: 2 km, diámetro 11m

## Slide 4: PARADA GUAVIO 2018 Alcance Mecánico
Características Técnicas Generales de las Válvulas DN 1400/450:
Principales actividades a desarrollar:
Previo al inicio de la parada, se está rehabilitando 3 válvulas DN 1400. (Reparación carcasas, obturador, y cambio de sellos “trabajo actualmente en ejecución y en etapa de ensamble de las válvulas”)
Durante la parada:
  Desmontaje de 5 válvulas DN1400 en servicio.
  Montaje de 3 válvulas DN1400 reparadas por Andritz.
  Reparación de sellos en central de 2 de las 5 válvulas DN1400 desmontadas
  Reemplazo válvula DN 450 que alimenta unidades auxiliares.
  Instalación sistema de caudalimetro.
DN1400
Peso aprox: 70 toneladas,
Caudal nominal: 25,7 m3/s
Altura: 3 m aproximadamente
DN450
Peso aprox: 6 toneladas,
Caudal nominal: 1,35 - 3 m3/s
Altura: 1,8 m aproximadamente

## Slide 5: PARADA GUAVIO 2018 Histograma
VALOR MAXIMO 353 PERSONAS
Chart: # PERSONAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | OCTUBRE | NOVIEMBRE
EMGESA CENTRAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
EMGESA APOYO | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24
SSL BV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
TOTAL CONTRATISTA MECANICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 64 | 99 | 127 | 127 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66
TOTAL CONTRATISTA CIVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 145 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Slide 6: PARADA GUAVIO 2018 Plan de Socialización
Temas socializados:
Localización del proyecto.
Alcance general y duración de obras.
Política de Empleo Local
Política Contratación de Servicios Locales.
Interesados:
Alcaldes municipales: Ubalá y Gachalá.
Juntas de Acción Comunal y comunidad interesada de las áreas de influencia directa de las obras:
Se emplearon aproximadamente 90 personas de la zona de influencia directa, generando beneficios económicos a la comunidad por conceptos de hospedaje y alimentación de dicho personal.
Una vez realizadas las reuniones informativas en las veredas se estableció el numero participantes.
Se definieron varios mecanismos de recepción Hojas de Vida con:
Presidentes de JAC y oficina principal de Emgesa en Mámbita.
En inspecciones de policía se publicó el perfil del personal requerido, el inspector se encargó de recepción y entrega de hojas de vida a Emgesa.

## Slide 7: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Mecánicas
Maquinado de los sellos de revisión y servicio de 2 válvulas esféricas DN 1400
Desmontaje y montaje de 5 válvulas esféricas DN 1400

## Slide 8: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Mecánicas
Instalación en cámara de válvulas, de un caudalimetro en la conducción del túnel superior
Cambio de válvula DN450, conducción unidades auxiliares

## Slide 9: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Mecánicas
Instalación de nuevas válvulas especiales en las válvulas esféricas DN1400
Cambio de válvulas de by pass, de las válvulas mariposa en cámara de válvulas

## Slide 10: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Civíles
Montaje de Ataguía en túnel superior e instalación malla de contención en ventana 2
Inspección de almenara y túnel vertical

## Slide 11: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Civíles
Desabombe en túneles (superior, inferior y de fuga)
Lanzado de concreto y colocación de pernos en túneles (superior y de fuga)

## Slide 12: PARADA GUAVIO 2018 Actividades Civíles
Reparación del blindaje del túnel inferior de carga
Recuperación de la compuerta de ventana 1 y desmontaje del tapón de ventana 3