## RESUMEN
ANÁLISIS DE IMPACTO DE MANTENIMIENTOS
|  | 2013-02-01 | [27 empty] | 2013-03-01 | [30 empty] | 2013-04-01 | [29 empty] | 2013-05-01 | [30 empty] | 2013-06-01 | [29 empty] | 2013-07-01 | [30 empty] | 2013-10-01 | [30 empty] | 2013-11-01
EMPRESA | TIPO DE RESTRICCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
EQUION | Suministro | 2013-03-01 2: CUSIANA; 2013-03-01 8: CUSIANA; 2013-05-01 11: CUSIANA; 2013-06-01 29: C; 2013-10-01 10: CUSIANA; 2013-11-01 12: CUSIANA; 2013-11-01 26: CUSIANA
Suministro
CHEVRON | Suministro | 2013-02-01 1: GUAJIRA; 2013-02-01 11: GUAJIRA; 2013-03-01 2: GUAJIRA; 2013-03-01 15: G; 2013-03-01 17: G; 2013-03-01 28: GUAJIRA; 2013-04-01 14: G; 2013-04-01 27: G; 2013-04-01 28: G; 2013-05-01 4: G; 2013-05-01 5: G; 2013-05-01 12: G; 2013-05-01 13: GUAJIRA; 2013-05-01 25: G; 2013-06-01 14: G
Suministro
ECOPETROL | Suministro | 2013-02-01 1: REPOSICION GASODUCTO EL CENTRO GRB; 2013-03-01 1: REPOSICION GASODUCTO EL CENTRO GRB; 2013-04-01 1: REPOSICIÓN GASODUCTO EL CENTRO GRB; 2013-04-01 19: CUPIAGUA
| Suministro | 2013-03-01 2: G I B R A L T A R ?????
PRE | Suministro
Suministro
Otros costa | Suministro
Transoriente | Transporte
TGI Guajira | Transporte | 2013-03-01 11: HN; 2013-04-01 10: JAG; 2013-05-01 10: CAS; 2013-06-01 9: CUR; 2013-07-01 9: NOR
TGI Cusiana | Transporte
TGI Occ. | Transporte
TGI Otros | Transporte | 2013-02-01 10: APIAY; 2013-02-01 16: ACAC.; 2013-05-01 3: TGI; 2013-05-01 6: Sujeto a confirmación
Promigás Ball-Baq | Transporte | 2013-02-01 1: EC PALOMINO
Promigás Baq-Car | Transporte
Promigás Car-Job | Transporte | bar: 2013-04-01 18
| Generación | 2013-03-01 1: TERMOGUAJIRA; 2013-03-01 28: TEBSA; 2013-04-01 12: TERMOCENTROS 1 Y 3
| Generación | 2013-05-01 30: CENTRAL SALVAJINA
XM-CND | Generación | 2013-03-01 1: CHINU COMP
| Transmisión | 2013-02-01 2: CH-SA; 2013-02-01 4: CH-CE; 2013-02-01 10: T; 2013-02-01 17: T; 2013-02-01 27: CH-CE; 2013-03-01 10: S; 2013-04-01 18: PR-CER
| Transmisión | 2013-02-01 11: SA-CH; 2013-02-01 16: PRI-OC; 2013-03-01 3: S; 2013-03-01 16: CAR; 2013-05-01 5: T; 2013-05-01 19: T
| Transmisión | 2013-02-01 5: PAIPA; 2013-04-01 7: RF; 2013-04-01 14: RF; 2013-04-01 21: RF; 2013-04-01 28: B-P; 2013-05-01 11: B-P; 2013-05-01 25: B-P
Impacto no significativo
Impacto medio menos de l 5% o del 10% de la capacidad reducida según sea el caso.
Impacto alto más del 10% de reducción de capacidad, excepto Guajira y Ballena Barranca donde el umbral es del 5%
Note on C21: RICARDO H. RAMIREZ: Genera restricción de 150 MPCD, Capacidad queda en 330
Note on D27: RICARDO: Indisponibilidad circuito Chinu Sabanalarga
Note on E28: RICARDO: Indisponibiliadad Banco de Compensación Ternera
Note on F27: RICARDO: Indisponibilidad circuito Chinu Cerromatoso
Note on G29: RICARDO: Indisponibilida del Transformador de paipa, requiere generación en TERMOYOPAL
Note on H7: RICARDO: Trabajos en Turbina de Gas de alimineto a planta
Note on L20: RICARDO: Reparación abolladura tramo apiay-Termocoa, por confirmar fecha
Note on L27: RICARDO: Indisponibilidad trafo S/E Ternera, requiere generación de seguridad PROELÉCTRICA
Note on M28: RICARDO: Indisponibilidad Sabana Chinu
Note on N12: RICARDO: Manten imientos sistemas de Alta y Baja de la TEA
Note on R20: RICARDO: Reparación ramal a Acacías, fecha por confirmar
Note on R28: RICARDO: Indisponibilidad línea PRIMAVERA Ocaña, requiere generación de seguridad en el área Caribe
Note on S27: RICARDO: Indisponibilidad trafo S/E Ternera, requiere generación de seguridad PROELÉCTRICA
Note on V7: RICARDO: Trabajos en Turbina de Gas de alimento a planta
Note on AC27: RICARDO: Indisponibilidad línea Chinu Cerromatoso, requiere generación en el área Caribe
Note on AG28: RICARDO: Indisponibilidad trafo sabanalarga
Note on AN27: RICARDO: Indisponibilidad trafo sabanalarga
Note on AT28: RICARDO: Indisponibilidad Transformador en Cartagena
Note on BP29: FrediLopez: Trafo la Reforma. Atiende la demanda en el Meta…No deben realizarse mantenimientos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on BS17: RICARDO: Mantenimiento EC de la Jagua
Note on BU24: FrediLopez: Indisponibilidad total unidad 1 y parcial unidad 3.
Note on BW9: FrediLopez: Restricción 22MPCD…Mantenimiento sistema deshidratación Costa.
Note on BW29: FrediLopez: Trafo la Reforma. Atiende la demanda en el Meta…No deben realizarse mantenimientos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on CA23: FrediLopez: Restricción 15MPCD en producción La Creciente que restringe el transporte en el tramo Sincelejo-Mamonal..…Conexión de variante en el km 94.
Note on CA27: FrediLopez: Mantenimiento en el circuito Primavera-Cerromatoso….el 18 de abril entre 15:00 y 15:30 horas y el 19 de abril entre 21:00 y 23:00 horas.
Note on CB11: FrediLopez: Restricción total de la producción del campo (110MPCD)…Cambio de 4 válvulas shut down por pase
Note on CD29: FrediLopez: Trafo la Reforma. Atiende la demanda en el Meta…No deben realizarse mantenimientos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on CJ9: FrediLopez: Restricción de 21MPCD..Fase inicial trabajos construcción Chuchupa B e instalación medidor ultrasónico
Note on CK9: FrediLopez: Restricción 129MPCD….Fase inicial trabajos construcción Chuchupa B e instalación medidores ultrasónicos.
Note on CK29: FrediLopez: Indisponibilidad del circuito Bacatá-Primavera durante 10 horas….Evitar trabajos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on CP20: FrediLopez: Definir con TGI…Reparación abolladura tramo Apiay-T/Ocoa (aparece en programa de marzo enviado por TGI).
Note on CQ9: FrediLopez: Restricción 58MPCD….Fase inicial trabajos construcción Chuchupa B e instalación medidores ultrasónicos.
Note on CR9: FrediLopez: Restricción de 7,5MPCD
Note on CR28: FREDI: Indisponibilidad durante 10 horas trafo S/E Ternera, requiere generación de seguridad PROELÉCTRICA
Note on CW17: RICARDO: Mantenimiento EC Casacara
Note on CX7: FrediLopez: Restricción 30MPCD….Cambio de filtros coalescentes Amina 2.
Note on CX29: FrediLopez: Indisponibilidad del circuito Bacatá-Primavera durante 0,5 horas el 11 y 4,5 horas el 12….Evitar trabajos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on CY9: FrediLopez: Restricción 32 MPCD…Mantenimiento sistema de compresión campo Ballena
Note on CZ9: FrediLopez: Restricción 17MPCD…Mantenimiento sistema de compresión campo Ballena.
Note on DF28: FREDI: Indisponibilidad durante 10 horas trafo S/E Ternera, requiere generación de seguridad PROELÉCTRICA
Note on DL9: FrediLopez: Restricción de 86MPCD…..Mantenimiento sistema de compresión campo Chuchupa.
Note on DL29: FrediLopez: Indisponibilidad del circuito Bacatá-Primavera durante 0,5 horas el 25 y 4,5 horas el 26….Evitar trabajos que afecten la generación de T/Ocoa y T/Suria.
Note on DQ25: FrediLopez: Indisponibilidad total Central Salvajina…puede requerirse generación de seguridad de Termovalle.
Note on EA17: RICARDO: Mantenimiento EC de CURUMANI
Note on EF9: FrediLopez: Restricción 31MPCD..Mantenimiento skimmer y rehervidor trenes 1 y 2 planta deshidratación Promigas.
Note on EU7: FrediLopez: Restricción 30MPCD….Mantenimiento preventivo turbina gas de alimento.
Note on FE17: FREDI: Mantenimiento EC de NOREAN
Note on GK7: FrediLopez: Parada total…Restricción 270MPCD...Sistema de control e integridad sistema de Amina.
Note on HR7: FrediLopez: Restricción 30MPCD...Mantenimiento preventivo compresor planta JT 86101
Note on IF7: FrediLopez: Restricción 30MPCD….Mantenimiento preventivo compresor planta JT 86201.

## ECOPETROL dic
ECOPETROL
Mantenimientos del sistema de SUMINISTRO, para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad de gas, discriminados mes a mes
2013-03-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-04-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Parada total del campo Cupiagua-Cambio de cuatro (4) válvulas del sistema shut down por pase en las mismas.
| Fecha de iniciación: | 19 de abril de 2013 a las 09:00 horas.
| Duración estimada (horas o días): |  | 4 días-hasta el 22 de abril de 2013 a las 24:00 horas
| Restricción estimada: |  | 110 MPCD
2013-05-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-07-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-08-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-09-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-10-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-11-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:
2013-12-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Suministro estimado:

## PACIFIC ene
PACIFIC STRATUS ENERGY
Proyectos especiales o mantenimientos del sistema de SUMINISTRO, para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes. LA CRECIENTE.
2013-01-15 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: |  | KPC
2013-02-14 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: |  | KPC
2013-03-16 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-04-15 | Breve descripción del mantenimiento: | Restricción de 15MPCD en producción en la Creciente por trabajos de Promigas. Afecta el transporte en el tramo Sincelejo-Mamonal.
| Fecha de iniciación: | 18 de abril de 2013. Trabajos de Promigas de conexión de variante en el km 94.
| Duración estimada (horas o días): | 24 horas
Restricción estimada:
2013-05-15 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: |  | KPC
2013-06-14 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: | 0 | KPC
2013-07-14 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: | 0 | KPC
2013-08-13 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: | 0 | KPC
2013-09-12 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-10-12 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: | 0 | KPC
2013-11-11 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: | 0 | KPC
2013-12-11 | Breve descripción del mantenimiento: | NO HAY NADA PROGRAMADO
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
| Restricción estimada: |  | KPC

## TGI, mar. 2013
TGI. TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR, S.A. E.S.P.
Mantenimientos del sistema de transporte de gas para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes.
Nota aclaratoria: Las fecha y duración de los trabajos del proyecto de expansión de capacidad de transporte de TGI S.A ESP, son sujetos de modificacion a
medida que se vaya avanzando en la realización de los diferente trabajos que involucran dicha expansión.
2013-03-05 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Reparación abolladura PK 32+900 del tramo Apiay - Termo Ocoa. | Se trasladó, sujeto a confirmación, para el mes de mayo.
| Fecha de iniciación: | Por definir
| Duración estimada (horas o días): |  | 36 horas
| Restricción estimada: | 36 horas sin transporte de gas por el tramo Apiay - Villavicencio - Termo Ocoa. Afectados Villavicencio, Termo Termo Ocoa y poblaciones del meta
| Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Reparación cruce subfluvial rio Guayuriba PK 8+400 del ramal a Acacias.
| Fecha de iniciación: | Por definir
| Duración estimada (horas o días): |  | 36 horas
| Restricción estimada: | 36 horas sin transporte de gas por el ramal a Acacias. Poblaciones afectadas Acacias, La Cuncia, Guamal, San Martin y Granada, con posibildad de atender una parte
del sector regulado con gas de empaquetamiento. En el tramo a despresurizar están ubicadas la poblaciones de Manizales, Neira y Villamaria, se está estudiando la posibilidad
de realizar una obturación en un punto para que dichas poblaciones tengan suministro de gas de empaquetamiento de la tuberia.
| Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Estación compresora de Mariquita
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-01-29
| Duración estimada (horas o días): |  | 24 horas
| Restricción estimada: | No se prevee restricción de la demanda, ya que la reducción podria atenderse con gas de empaquetamiento.
| Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Hato Nuevo
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga
| Fecha de iniciación: | 2013-03-11
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-04-05 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de La Jagua del Pilar
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-04-10
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-05-06 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Casacará
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-05-10
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-06-06 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Curumani
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-06-09
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-07-07 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Norean
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-07-09
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-08-07 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de San Alberto
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-08-08
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-09-07 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Barrancabermeja
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-09-07
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No genera restricción ya que se realiza en dias de bajo nivel de transporte o con inventario del sistema.
2013-10-08 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Vasconia
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-10-07
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No estima que no genere restricción, dependiendo de la demanda se puede atender con gas de empaquetamiento
2013-11-08 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Miraflores
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-11-06
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No estima que no genere restricción, dependiendo de la demanda se puede atender con gas de empaquetamiento
| Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Puente Guillermo
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-11-20
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No estima que no genere restricción, dependiendo de la demanda se puede atender con gas de empaquetamiento
2013-12-09 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Mantenimiento Estación Compresora de Padua
Mantenimiento del slug, controladores de nivel e inspección de filtros succion y descarga, Big Joes (Valvulas auto-reguladas) y válvulas PSV´S
| Fecha de iniciación: | 2013-12-20
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 Día
| Restricción estimada: | No estima que no genere restricción, dependiendo de la demanda se puede atender con gas de empaquetamiento

## XM, abr. 2013
XM - LOS EXPERTOS EN MERCADOS
Mantenimientos del sector eléctrico en generación y transmisión eléctrica para los próximos dos (2) meses, y su impacto en la demanda de gas, discriminados mes a mes.
2013-04-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  | C0081889 y C0081890 TERMOCENTRO 1 y 3
| Fecha de iniciación: | 12/04/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 30/04/2013
| Restricción estimada: | Indisponibilidad total unidad 1 (97 MW ) y parcial de la unidad 3 (50 MW) de Termocentro,
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0094947 PRIMAVERA - CERROMATOSO 500 KV
| Fecha de iniciación: | 18/04/2013 de 15:00 a 15:30 horas
| Duración estimada (horas o días): |  | 19/04/2013 de 21:00 a 23:00 horas
| Restricción estimada: | Indisponibilidad del circuito Primavera - Cerromatoso 500 kV. Se requiere generación de seguridad en el área Caribe
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0094235 PRIMAVERA - CERROMATOSO 500 KV
| Fecha de iniciación: | 29/04/2013 de 6:00 a 6:30 horas
| Duración estimada (horas o días): |  | 30/04/2013 de 7:00 a 11:30 horas
| Restricción estimada: | Indisponibilidad del circuito Primavera - Cerromatoso 500 kV. Se requiere generación de seguridad en el área Caribe
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0094609 TRAFO LA REFORMA 230/115 kV
| Fecha de iniciación: | 07/04/2013, 14/04/2013 y 21/04/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 3 dias
| Restricción estimada: | Indisponibilidad de un trafo 230/115 kV en la la subestación La Reforma, que atiende la demanda del Meta. Se deben evitar simultaneidades con trabajos que restringan a Ocoa y Suria en el Meta
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0094614 BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV
| Fecha de iniciación: | 28/04/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 10 horas
| Restricción estimada: | Indisponibilidad del circuito BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV. Se deben evitar simultaneidades con trabajos que restringan a Ocoa y Suria en el Meta
| Breve descripción del mantenimiento: |  | TRABAJOS DE EXPANSIÓN SE EL BOSQUE 220 kV
| Fecha de iniciación: | 17/04/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 26/04/2013
| Restricción estimada: | Con la realización de estos trabajos se da apertura al circuito Bolívar - Ternera se requeriría generación de seguridad en el área Bolívar.
2013-05-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  | C0095387 TRANSFORMADOR TERNERA 220/66 KV | Incluir
| Fecha de iniciación: | 05/05/2013 y 19/05/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 10 horas cada día
| Restricción estimada: | Indisponibilidad de un transformador en Ternera. Se requiere generación de seguridad en Proelectrica,
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0089698 TERMOYOPAL 2
| Fecha de iniciación: | 07/05/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 27/05/2013
| Restricción estimada: | Indisponibilidad de la unidad 2 de Termoyopal,
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0095019 SUBESTACION TERMOFLORES II
| Fecha de iniciación: | 11/05/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 16/05/2013
| Restricción estimada: | Diariamente de 5:00 a 17:00 horas apertura de la subestación Termoflores II. Se limita la generación de Flores 4
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0088042 BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV
| Fecha de iniciación: | 11/05/2013 de 6:00 a 6:30 horas
| Duración estimada (horas o días): |  | 12/05/2013 de 7:00 a 11:30 horas
| Restricción estimada: | Indisponibilidad del circuito BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV. Se deben evitar simultaneidades con trabajos que restringan a Ocoa y Suria en el Meta
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0078267/268/69/70/71/72 TEBSAB
| Fecha de iniciación: | 20/05/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 28/05/2013
| Restricción estimada: | Indisponibilidad de las unidades GT21, GT22, GT11, GT12 y GT13 de TEBSAB de manera no simultánea
| Breve descripción del mantenimiento: |  | C0088050 BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV
| Fecha de iniciación: | 25/05/2013 de 6:00 a 6:30 horas
| Duración estimada (horas o días): |  | 26/05/2013 de 7:00 a 11:30 horas
| Restricción estimada: | Indisponibilidad del circuito BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV. Se deben evitar simultaneidades con trabajos que restringan a Ocoa y Suria en el Meta
| Breve descripción del mantenimiento: |  | SALIDA CENTRAL SALVAJINA
| Fecha de iniciación: | 30/05/2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 10/06/2013
| Restricción estimada: | Indisponibilidad de 285 MW en el sur del país. Podría requerirse generación de seguridad de Termovalle,

## PROMIGAS, abr. 2013
P R O M I G Á S S . A . E . S . P .
Mantenimientos del sistema de transporte de gas para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes.
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-02-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-03-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-04-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  |  | Conexión variante en el km 94.
| Fecha de iniciación: | 18 de abril d 2013
| Duración estimada (horas o días): |  | 24 horas
| Restricción estimada: | 15 MPCD en producción que restringe el transporte en el tramo Sincelejo-Mamonal.
2013-05-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-07-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-08-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:

## CHEVRON, mar. 2013
CHEVRON PETROLEUM CO.
Mantenimientos del sistema de SUMINISTRO, para los próximos tres (3) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes.
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
Capacidad disponible: 628 MPCD - Restricción estimada
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-02-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  | Instalación Bypass pozos Chuchupa 16, 17, 18 y 20; Mantenimiento 6000 hrs compresor 101-A; Mantenimiento 4000 hrs compresor 101-B;
Prueba BHP pozo Ballena 17; Trabajos en plantas de deshidratación y facilidades Estación Riohacha.
| Fecha de iniciación: | Febrero 2
| Duración estimada (horas o días): |  | 24 días
| Restricción estimada: | Febrero 1 al 5: 12 MPCD; Febrero 6 al 8: 20 MPCD; Febrero 9: 43 MPCD; Febrero 10: 69 MPCD; Febrero 11 al 16: 12 MPCD; Febrero 17: 56 MPCD;
Febrero 18 y 19: 12 MPCD; Febrero 20 al 23: 19 MPCD; Febrero 24: 82 MPCD; Febrero 25 al 28: 19 MPCD.
Capacidad disponible: 625 MPCD - Restricción estimada
2013-02-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-02-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-03-03 | Breve descripción del mantenimiento: |  | Tie in Trampas Arena CHU B; Prueba BHP pozo Chuchupa 17; Reemplazo Gear Box Tren B Chuchupa en Ballena.
| Fecha de iniciación: | Marzo 28
| Duración estimada (horas o días): |  | 4 días
| Restricción estimada: | Marzo 28: 265 MPCD; Marzo 29: 423 MPCD; Marzo 30 y 31: 111 MPCD.
Capacidad disponible: 620 MPCD - Restricción estimada
2013-03-03 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-04-02 | Breve descripción del mantenimiento: |  | Continuación de los trabajos de Reemplazo Gear Box Tren B ; Prueba BHP pozo Chuchupa 17. Mantenimiento válvulas de control de flujo sistemas
de deshidratación Promigas y VEP; Conexión final de línea Chuchupa B - Chuchupa A con nuevas trampas; Instalación medidor Ultrasónico Chuchupa B - Ballena;
Conexión final línea Chuchupa B - Ballena con nuevas trampas.
| Fecha de iniciación: | Abril 1
| Duración estimada (horas o días): |  | 6 días
| Restricción estimada: | Abril 1: 128 MPCD; Abril 15: 23 MPCD; Abril 16: 20 MPCD ; Abril 17: 129 MPCD ; Abril 27 : 59 MPCD.
|  | Capacidad disponible: 624 MPCD - Restriccion estimada |  | Las fechas, disponibilidades y restricciones fueron ajustadas por Chevron durante la reunión (los ajustes ya están reflejados en el resumen)
2013-05-02 | Breve descripción del mantenimiento: |  | Mantenimiento 8000 hrs compresor 101-A; Mantenimiento 6000 hrs compresor 101-B; Tie in e instalación de Filtros en la succión de VCP en Ballena
PM 4400 Hrs Tren B Compresión Chuchupa en Ballena; Prueba BHP Pozo Chuchupa A. Conexiones planta HCDP al sistema de facilidades (tentativo
para Mayo 5 ).
| Fecha de iniciación: | Mayo 22
| Duración estimada (horas o días): |  | 10 días
| Restricción estimada: |  | Mayo 5 : 8 MPCD ; Mayo 22 al 24: 17 MPCD; Mayo 25 y 26: 104 MPCD ; Mayo 27 al 31: 17 MPCD.
|  | Capacidad disponible: 613 MPCD - Restricción estimada |  | Las fechas, disponibilidades y restricciones fueron ajustadas por Chevron durante la reunión (los ajustes ya están reflejados en el resumen)
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento: |  | Mantenimiento skimmer y rehervidor sistema de deshidratación Tren 1 y Tren 2 de Promigas en Ballena.
| Fecha de iniciación: | Junio 14
| Duración estimada (horas o días): |  | 1 día
| Restricción estimada: | Junio 14: 31 MPCD
Capacidad disponible: 622 MPCD - Restricción estimada
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:

## EQUION, abr. 2013
EQUION ENERGIA LIMITED
Mantenimientos del sistema de SUMINISTRO, para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes.
2013-04-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-05-01 | Breve descripción del mantenimiento: | Mantenimiento Cambio de Filtros coalescente Amina 2 |  | Mantenimiento TE No1
| Fecha de iniciación: | 11, 12 y 13 |  | Se realizo por oportunidad en semana santa
| Duración estimada (horas o días): | 3 días
| Restricción estimada: | 30 | MPCD
2013-06-01 | Breve descripción del mantenimiento: | mantenimiento preventivo Turbina de gas de alimento
| Fecha de iniciación: | 29
| Duración estimada (horas o días): | 26 horas
| Restricción estimada: | 30 | MPCD
2013-07-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-08-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-09-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-10-01 | Breve descripción del mantenimiento: | Parada Total CUS Sistema de Control - Integridad Sistema de Amina
| Fecha de iniciación: | 10
| Duración estimada (horas o días): | 5 días
| Restricción estimada: | 270 | MPCD
2013-11-01 | Breve descripción del mantenimiento: | Mantenimient Preventivo (RCM) Compresor planta JT (86101) | Mantenimient Preventivo (RCM) Compresor planta JT (86201)
| Fecha de iniciación: | 12 | 26
| Duración estimada (horas o días): | 3 | 3
| Restricción estimada: | 30 | 30 | MPCD
2013-12-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-01-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-02-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-03-01 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:

## TRANSORIENTE, abr. 2013
TRANSORIENTE S.A. E.S.P.
Proyectos especiales o mantenimientos del sistema de transporte de gas para los próximos doce (12) meses, que afecten, total o parcialmente, la disponibilidad del sistema, discriminados mes a mes.
2013-04-15 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-05-15 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-06-14 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-07-14 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-08-13 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-09-12 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-10-12 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-11-11 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2013-12-11 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2014-01-10 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2014-02-09 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada:
2014-03-11 | Breve descripción del mantenimiento:
Fecha de iniciación:
Duración estimada (horas o días):
Restricción estimada: