## Plan2014-Operativo&Estudios
OBJETIVOS ESTUDIOS
TEMA |  | Presupuesto | RESPONSABLES
Actualización de la logística de suministro y transporte de combustibles líquidos | Acciones | 132000000 | CNO/CO/SPT
Supervision del contratp
Inicio y primer avance - Reunion con el consultor
| Informe Final | 39660000
Ejecución del Convenio específico CNO-IDEAM-MME-UPME | Solicitud de ofertas | $ | SHyPH y Comité Técnico Coordinador Convenio CNO-IDEAM-MME-UPME
| Celebración del contrato | $ | SHyPH y Comité Técnico Coordinador Convenio CNO-IDEAM-MME-UPME
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
Tema | Acciones | Objetivo | RESPONSABLES
Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Revisión Procedimientos y protocolos CNO (Modificación de procedimientos de modificación de parámetros) | Procedimientos y protocolos CNO | CO/CD/CT/SEE/SPT/SHyPH
| Expedición de Acuerdos técnicos de operación | Cumplimiento funciones de la Ley 143 de 1994 | CNO/CO/CT/CD/SPT/SEE/SHyPH
Conceptos a modificaciones del Reglamento de Operación CREG | Elaboración del concepto | Cumplimiento literal e de la Ley 143 de 1994 | CNO
Seguimiento regulatorio | Elaboración de comentarios a Resoluciones CREG, CRC, MME, Acuerdos CNO GAS |  | CNO/CT/CD/CO/SPT/SEE/SHyPH
Congreso del Mercado Mayorista | Organización del evento y definición de la agenda temática |  | GRUPO CNO/CON
Jornadas Técnicas | Realizar la 2 Jornada Técnica de Distribución, 4 Jornada Técnica de Plantas Térmicas y 5 Joranda Técnica de Transmisión |  | CD/SPT/CT
Análisis de Restricciones | Realizar seguimiento a los Informes trimestrales de restricciones |  | CND/CO/CD/CT
| Realizar seguimiento a los informes trimestrales de Mediano Plazo |  | CO
| Realizar seguimiento a retrasos en el desarrollo de proyectos de expansión (APLICACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - RADAR DE SEGUIMIENTO) | Dar alertas tempranas sobre el impacto en al operación del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución | CNO/CT/CD/CO
Comportamiento dinámico en el sistema | Seguimiento aplicación Acuerdo 640 |  | CO/SEE/GCG
| Seguimiento a las medidas tomadas (inercia térmica, etc) |  | CO/SEE/GCG
| Armonización de Acuerdo CNO 640 con el Acuerdo CNO 495 |  | CO/SEE
Potencia Reactiva | Modificación y armonización Acuerdo 639 |  | CO/SEE
| Realizar el balance de potencia reactiva por áreas |  | CO/SEE
| Convocatoria de proceso de selección de nuevos auditores de pruebas de potencia reactiva |  | C N O/CO/SEE
| Redefinición de cronograma de puebas de potencia reactiva |  | GCG/SEE/CO
Oportunidades de mejora de las características técnicas del parque térmico | Revisión propuestas del SPT |  | CO
| Con el CNO Gas Revivir la discusión de las soluciones de Gas, parqueo, etc que se le propusieron a la CREG en el pasado. |  | CNO/CNO GAS
Calidad de la información del planeamiento energético | Desbalances hidricos: Definición de la Metodología y determinación de los valores |  | SHyPH/CO
| Heat rate de las plantas térmicas con combustibles líquidos: representación en los modelos de planeamiento. |  | SPT/CO
Propuesta actualización Código de Operación y Reglamento de Distribución | Plan de trabajo |  | SEE/CO/CD/CT
Revisión de los indicadores de calidad de la operación | Revisar Indicadores CIER |  | CO
| Seguimiento a los indicadores |  | CO
| Retrospectiva Indicadores calidad de la operación 2013 |  | SHyPH
Pronósticos hidrológicos | Revisión e indicadores hidrológicos. |  | SHyPH
| Validación escenario esperado durante episodios El Niño |  | SHyPH
Convenio CNO - IDEAM-MME-UPME | Ejecución de propuesta de convenio específico | Identificar posibles tendencias en el régimen hidrológico de las cuencas del SIN, debido a la variabilidad climática y a los escenarios esperados de cambio climático | SHyPH/Comité Técnico Coordinador Convenio
Coordinación OR-Usuarios especiales | Seguimiento respuesta CREG |  | CT/CD
| Seguimiento autogeneradores. Acercamiento con la ANDI |  | CT/CD
Revisión de los modelos de rampas implementados para las plantas térmicas |  |  | SPT/CO
Coordinación gas-electricidad-combustibles líquidos | Seguimiento tareas derivadas del estudio de Sinergia a la logística de combustibles |  | CO/CNO
Planeación de mantenimientos | Seguimiento de indicadores Acuerdo 518 |  | CO/CD/CO/CON
| Seguimiento propuestas dirigidas a la CREG |  | CT/CD
Seguimiento a Resoluciones de calidad CREG 093 y 94 - 2012 | Realización Taller CREG el 18 de febrero |  | CD/CT/SSPD/CREG
| Seguimiento periódico. |  | CD/CT
Esquemas suplementarios de protección | Desarrollo de siguiente fase del documento conceptual |  | SEE/CO
Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento | Pendiente expedición resolución definitiva |  | CO/CNO
Redes inteligentes: conexión con Colombia Inteligente | Seguimiento de documento de ciberseguridad |  | CT/GT
| Análisis del tema de Medida |  | CD/GT
| Documento de estandares del grupo tecnologico |  | CT/GT
Compartición de infraestructura energía - telecomunicaciones | Seguimiento Resolución CREG |  | CD/CT
Certificación de Operadores | Seguimiento |  | CND/CO/CT/CD

## Plan2014- Estratégico
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO |  | PROYECTOS/ACCIONES 2014 | Acciones Concretas | Presupuesto
OBJETIVOS | SUB OBJETIVOS
1. Establecer un código de Buen Gobierno que fortalezca la confianza y la transparencia en las decisiones del CNO. | 1.1. Fortalecer los valores, principios, normas y políticas que como complemento de la normatividad legal orienten la administración y funcionamiento del C.N.O. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 1.2. Fortalecer el reconocimiento del CNO en el sector eléctrico, como organismo integrador, y coordinador de la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo. |  |  | 0
| 1.3. Ser un interlocutor confiable ante el sector | Obtener por lo menos 85% de satisfacción de los agentes actuando de manera diligente y oportuna en los requerimientos. | * * * | 10000000
| 1.4. Asegurar información homogénea y transparente para todos los actores del mercado | Divulgar oportunamente la información que se genere en el C.N.O. utilizando los diferentes medios. |  | 20000000
2. Lograr los cambios normativos que adecuen la composición y los alcances del CNO para lograr la megameta. | 2.1 Analizar y definir el esquema de participación adecuado en el CNO de agentes, gobierno y otros que permitan alcanzar la Megameta. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 2.2. Crear o promover instancias de coordinación con los sectores energético y de combustibles primarios (gas, carbón, líquidos) |  |  | 0
| 2.3. Establecer, proactivamente, los tópicos y las competencias de las personas que integran el CNO para cumplir con las funciones de Ley. | Identificar y establecer las competencias que deben cumplir las personas que integran el CNO. | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 2.4. Identificar el nivel de empoderamiento y responsabilidad requerido para la toma de decisiones de las personas que son miembros del CNO |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
3. Fortalecer la metodología de discusión y la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica. | 3.1. Fortalecer la metodología de discusión | Revisar la estructura de Comités y subcomités. Definir una metodología que permita ser eficientes en el número de reuniones, escenarios de discusión y la definición de las prioridades. | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno)
| 3.2.Fortalecer la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
4. Fortalecer los mecanismos de difusión del conocimiento recibido y generado en el seno del CNO, sus comités, sub-comités y Secretaría Técnica. | 4.1. Caracterizar las fuentes y elementos relevantes del conocimiento generado y recibido actualmente en el CNO, e identificar otras posibles fuentes y elementos de conocimiento. |  |  | 0
| 4.2. Asegurar la coherencia, precisión y relevancia de las Actas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo, y el flujo oportuno y adecuado de información |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
| 4.3. Establecer un procedimiento que permita definir los temas de interés para las Jornadas Técnicas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo. |  | Desarrollo de la consultoría contratada con Governance Consultants (Modelo de Buen Gobierno) | 0
| 4.4. Analizar y definir la conveniencia de asociarse con otras entidades para la realización de las Jornadas Técnicas, con el fin de asegurar que no se ponga en riesgo la trasparencia y credibilidad del CON. |  |  | 0
| 4.5. Revisar y definir una nueva estructura para los Acuerdos del CNO, a fin de facilitar su clasificación, entendimiento y actualización. | Identificar la información y contenido que debe tener un Acuerdo C. N. 0. | * * * | 100000000
| 4.6. Revisar y realizar posibles mejoras a la estructura y administración de la página Web del CNO y a la disposición de la información, y analizar otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y conocimiento, de modo que se pueda tener un manejo más ágil y efectivo de la información y del conocimiento. | Implementar la nueva página Web del CNO, con la estructura aprobada. | * * * | 100000000
|  | Total |  | 230000000
CONTRATACIÓN DE GOVERNANCE CONSULTANTS | Definición del Modelo de Buen Gobierno del Consejo Nacional de Operación | Adopción de los instrumentos de Buen Gobierno | Reglamento Interno, Código de Ética | 106720000
|  | Total |  | 123280000

## Plan Estratégico-Detalle (hidden)
MEGAMETA Ser el organismo que acuerda los aspectos técnicos para garantizar la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo, y que integra el sector eléctrico y su relación con los combustibles líquidos, gas y carbón.
AÑO 1
OBJETIVOS | SUB OBJETIVOS | PROYECTOS/ACCIONES | METAS | RESPONSABLE | RECURSOS
1. Establecer un código de Buen Gobierno que le dé confianza y transparencia a las decisiones del CNO. | 1.1. Establecer los valores, principios, normas y políticas que como complemento de la normatividad legal orienten la administración y funcionamiento del C.N.O. | 1.1.1. Identificar y seleccionar los valores fundamentales
1.1.2. Definir el contenido y aspectos a considerar dentro del Código de Buen Gobierno
1.1.3. Establecer un reglamento para calificar las Desviaciones al código de Buen gobierno
| 1.2. Buscar el reconocimiento del CNO en el sector eléctrico, como organismo integrador, y coordinador de la operación segura, confiable y económica en el corto y largo plazo. | 1.2.1. Realizar las gestiones necesarias para que el C.N.O sea tenido en cuenta como participante activo antes de la emisión para comentarios de las resoluciones CREG en los aspectos técnicos. Comprometerse a orientar sus actuaciones en el ejercicio de la función encomendada por la ley, hacia el logro de los objetivos .
1.2.2. Fortalecer los vínculos con la UPME como entidad encargada de la planeación de la expansión del SIN.
1.2.3. Establecer cómo se logra la confianza y la transparencia.
1.2.4. Ganar confianza entre los agentes, actuando de manera diligente y oportuna en los requerimientos.
1.2.5.Lograr el mayor grado de coordinación posible entre los agentes.
| 1.3. Ser el interlocutor confiable ante el operador | 1.3.1. Fortalecer las relaciones con el operador del sistema, promoviendo espacios de interlocución e interacción.
1.3.2. Generar confianza ante el Operador, comprometiendose a orientar sus actuaciones en el ejercicio de la función encomendada por la ley
| 1.4. Asegurar información homogénea y transparente para todos los actores del mercado | 1.4.1. Los Acuerdos deben cumplir las expectativas de manera que generen confianza y transparencia, para tal cometido se debe tener siempre el suficiente respaldo tecnico-operativo.
1.4.2. Divulgar oportunamente la información que se genere en el C.N.O. utizando los diferentes medios.
1.4.3. Definir como será la toma de decisiones y el manejo de conflictos de interés dentro del C.N.O.
Lograr los cambios normativos que adecuen la composición y los alcances del CNO para lograr la megameta | 2.1. Analizar y definir el esquema de participación adecuado en el CNO de agentes, gobierno y otros que permitan alcanzar la Megameta. | 2.1.1 Sustentar la motivación de no proponer la modificación a la Ley sobre la conformación del CNO.
2.1.2 Evaluar la conformación actual del CNO e identificar los nuevos participantes que deben ser invitados permanentes con voz en el mismo.
2.1.3 Establecer el esquema de participación de los nuevos invitados, sustento jurídico, responsabilidades, deberes y derechos de los mismos.
2.1.4 Identificar mecanismos o cambios normativos que garanticen la participción activa y eficaz de los nuevos participantes.
2.1.5 Garantizar la participacipación directa y activa de la UPME y CAPT en el CNO.
2.1.6 Revisar y establecer los procedimientos y responsabilidades del CNO establecidos en el Artículo 23, Literal i de la Ley 143, en lo que respecta al Reglamento de la Operación (Planeamiento y coordinación de la operación).
| 2.2. Crear instancias de coordinación con los sectores de combustibles primarios (gas, carbón, líquidos) | 2.2.1 Identificar y evaluar las diferentes instancias de coordinación existentes del CNO con los diferentes sectores de combustibles primarios.
2.2.2 Identificar las mejoras o modificaciones que se requieren en las instancias de coordinación actuales. (Esta tarea deberá tener el alcance de definir nuevas instancias en caso de considerarlo necesario.)
2.2.3 Proponer los cambios normativos necesarios que garanticen una adecuada coordinación del Sector Eléctrico (CNO) con otros Sectores
2.2.4 Definir los esquemas de gobernanza requeridos para garantizar la operación efectiva de las instancias de coordinación
| 2.3. Establecer los tópicos y las competencias de las personas que integran el CNO para cumplir con las funciones de Ley. | 2.3.1 Identificar los temas y el alcance de los mismos, que según la Ley y la reglamentación vigente son competencia del CNO
2.3.2 Identificar y establecer las competencias mínimas que deben cumplir las personas que integran el CNO. Esta tarea debe ser coherente con el subobjetivo 2.4
2.3.3 Revisar y proponer los cambios normativos necesarios que permitan al CNO el desarrollo normal de sus funciones
| 2.4. Identificar el nivel de empoderamiento y responsabilidad requerido para la toma de decisiones de las personas que son miembros del CNO | 2.4.1 Revisar y establecer de forma clara en el reglamento interno del CNO las responsabilidades, deberes y derechos asociados a la participación de las personas en el Consejo
2.4.2 Revisar y establecer los mecanismos e instancias para la toma de decisiones del CNO.
2.4.3 Establecer con las empresas el nivel de autonomía en la toma de decisiones requerido en las personas que las representan.
2.4.4 Establecer un mecanismo que garantice la coherencia en la toma de decisiones de las empresas integrantes en las diferentes instancias del CNO.
2.4.5 Definir con las empresas el esquema de delegación oficial de las personas que los representan en el CNO.
3. Fortalecer la metodología de discusión y la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica. | 3.1. Fortalecer la metodología de discusión | 3.1.1. Definir una metodología que permita ser eficientes en el número de reuniones, escenarios de discusión y la definición de las prioridades, previo a cualquier pronunciamiento por parte del C.N.O.
3.1.2. Establecer una metodología práctica de discusión al interior de los forosdel C.N.O que permita desarrollar adecuadamente un problema, tomar una decisión o realizar una propuesta que permita: i) Participación activa de los agentes ii) elaboración de documentos técnicos bien fundamentados iii) Preparación previa de las reuniones por parte de los agentes.
3.1.3. Definir un mecanismo que permita lograr una mayor coordinación y desarrollo óptimo de la reuniones a nivel de organización de los foros de discusión, teniendo en cuenta: i) ayudas tecnológicas ii) Manejo eficaz del tiempo iii) Metodología de la preparación, presentación y debate de los temas (Teniendo en cuenta como mínimo, objetivos, planteamientos, alternativas de solución e impacto).
|  | 3.1.4. Generar productos nuevos, con el objetivo de mejorar el análisis y presentación de los temas al interior y exterior del C.N.O | Mínimo Dos Productos nuevos en Agosto de 2013
|  | 3.1.5. Elaborar un análisis de las implicaciones e impactos del Decreto 2820 en relación con el desarrollo y discusión de los temas al interior de los Foros del C.N.O. | Análisis elaborado al 1 de Agosto de 2012
3.1.6. Crear mecanismo de disensos y consensos que permitan el manejo de controversias y conflictos de interés.
| 3.2.Fortalecer la capacidad de soporte de la Secretaría Técnica | 3.2.1. Diseñar e implementar un plan de acercamiento institucional anual (incluye plan de participación en seminarios, patrocinios, charlas o invitaciones sectoriales y /o gremiales; aportes específicos del C.N.O. en la agenda CREG) | Plan Anual antes del 15 de febrero
|  | 3.2.2. Proponer y Desarrollar los estudios, consultorías y/o contrataciones necesarias para llevar a cabo los objetivos del Plan Estratégico | Propuesta Anual durante el primer trimestre del año
|  | 3.2.3. Diseñar un plan de discusión para el año: temas, contribuciones de cada comité/subcomité en cada tema y conformación de los grupos de trabajo durante el año, necesarios para cumplir con el plan. | A más tardar el 15 de febrero de cada año
3.2.4. Crear metodología para la Secretaría Técnica, que permita la consolidación de comentarios realizados por los diferentes foros de discusión del C.N.O, que permitan dar mayor orientación de los temas por parte de la Secretaría Técnica y mayor trazabilidad, en particular debe hacer énfasis en procedimientos para atender requerimientos específicos del regulador, comentarios a normas del código de operación, entre otros .
3.2.5. Desarrollar una encuesta de posicionamiento e imagen del CNO cada dos años
3.2.6. Hacer seguimiento y presentar informes de avances y productos de la ejecución estratégica semestral
3.2.7. Diseñar e implementar un método de comunicación de alertas tempranas sobre atrasos o modificaciones del plan estratégico, replanteando objetivos.
3.2.8. Conformar y poner en práctica un equipo evaluador del cumplimiento de actividades y procesos definidos al interior del C.N.O.
4. Fortalecer los mecanismos de difusión del conocimiento recibido y generado en el seno del CNO, sus comités, sub-comités y Secretaría Técnica | 4.1. Caracterizar las fuentes y elementos relevantes del conocimiento generado y recibido actualmente en el CNO, e identificar otras posibles fuentes y elementos de conocimiento. | 4.1.1. Clasificar los conocimientos de los temas asociados con el CNO: Legales, técnicos, económicos.
4.1.2. Determinar los conocimientos críticos de las distintas temáticas.
4.1.3. Identificar las fuentes para dichos conocimientos críticos
4.1.4. Estructurar una red de expertos y definir mecanismos de actualización 'Nota: Podría justificarse una consultoría para soportar esta actividad
| 4.2. Asegurar la coherencia, precisión y relevancia de las Actas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo, y el flujo oportuno y adecuado de información | 4.2.1. Hacer un levantamiento y análisis de las definiciones, alcances y objetivos de cada Comité y Grupo.
4.2.2. Evaluar sus planes de trabajo de 2011 y 2012, sus agendas y actas desarrolladas, para obtener una medida, en orden de magnitud, de las oportunidades de mejoramiento en coherencia y armonización.
4.2.3. Proponer una metodología, herramientas y estándares para la realización de los planes de trabajo anuales, su desarrollo y control, y definir criterios para la elaboración de las agendas y las actas, buscando además su arminización con las agendas regula
| 4.3. Establecer un procedimiento que permita definir los temas de interés para las Jornadas Técnicas de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo | 4.3.1. Definir los objetivos y alcances de las jornadas técnicas, desde la visión y rol del CNO y de cada comité
4.3.2. Realizar propuesta sobre la periodicidad y mecanismos de financiación cuando se requiera.
4.3.3. Realizar un análisis y propuesta para asegurar la sincronización de las jornadas entre los comitésy con distintos grupos y eventos sectoriales.
4.3.4. Definir los formatos estándar para construir los temas, convocar los invitados y participantes, así como los plegables respectivos.
| 4.4. Analizar y definir la conveniencia de asociarse con otras entidades para la realización de las Jornadas Técnicas, con el fin de asegurar que no se ponga en riesgo la trasparencia y credibilidad del CNO | 4.3.1. Realizar un inventario de las principales entidades afines
4.3.2. Evaluar el objeto de cada entidad y su relación con el mercado energético
4.3.3. Caracterizar los elementos comunes respecto a los objetivos del CNO y los elementos que puedan dar curso a intereses en conflicto
4.3.4. Realizar una valoración de dichos elementos, respecto a los beneficios en gestión del conocimiento y entregar una propuesta para toma de decisión.
| 4.5. Revisar y definir una nueva estructura para los Acuerdos del CNO, a fin de facilitar su clasificación, entendimiento y actualización, así como la armonización entre ellos | 4.5.1. Identificar la información y contenido que debe tener un Acuerdo CNO
4.5.2. Realizar propuesta de estructura de Acuerdo
4.5.3. Aplicar la propuesta a un Acuerdo representativo del CNO y contrastar con la estructura actual
4.5.4. Validar y consolidar propuesta con Comités
4.5.5 Solicitar aprobación del Consejo a la propuesta de estructura consolidada con los Comités
4.5.6. Continuar elaborando los Acuerdos en la nueva estructura aprobada.
4.5.7. Armonizar y unificar los acuerdos existentes, adaptándolos a la nueva estructura definida.
| 4.6. Revisar y realizar posibles mejoras a la estructura y administración de la página Web del CNO y a la disposición de la información, y analizar otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y conocimiento, de modo que se pueda tener un manejo más ágil y efectivo de la información y del conocimiento. | 4.6.1. Indagar con los Comités y con el Consejo, los problemas o las dificultades presentadas en la búsqueda de información y en la navegación en la página Web del CNO
4.6.2. consolidar comentarios recibidos
4.6.3. Identificar mejoras que solucionen dichas dificultades
4.6.4. Elaborar propuesta de nueva estructura de página Web del CNO, que incorpore las mejoras identificadas
4.6.5. Validar y consolidar propuesta con Comités
4.6.6. Solicitar aprobación del Consejo
4.6.7. Implementar la nueva página Web del CNO, con la estructuta aprobada
4.6.8. Investigar e indagar con los Comités otras posibilidades tecnológicas de repositorio de información y analizar la viabilidad de su utilización
4.6.9. Monitorear el entorno, mirando información de gas y otra información relevante (SSPD, UPME, etc.)
Composición y alcances que le permitan acordar operación segura, confiable y económica a corto y largo plazo e integrarción otros sectores