## Entrega de información
Responsables del reporte de información
Proyectos | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4
uso STN | UPME | UPME | Interventor del proyecto | Interventor del proyecto
uso STR | UPME OR | UPME OR | UPME Interventor del proyecto o OR o TR | UPME Interventor del proyecto o OR o TR
Conexión al STN | UPME OR | UPME OR | UPME Interventor del proyecto o OR o TR | UPME Interventor del proyecto o OR o TR

## Reporte de los agentes
INFORMACION GENERAL
Fecha diligenciamiento de la Información |  |  | 2013-09-02 | [6 empty] | Objeto del proyecto | Incrementar confiabiliad del sistema
Nombre del Proyecto |  |  | XXXXXXXX | [6 empty] | Definición del proyecto | Definido en Plan de Expansión
Departamento |  |  |  | Municipio | [5 empty] | Operador de Red, transmisor o Agente
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Estado del proyecto en la UPME |  |  | Incluido en Plan de Expansión del SIN | [6 empty] | Proyecto de Genereación asociado | SI
Estado del proyecto incluido en Plan Expansión del SIN |  |  | Pendiente Manifestación de interés | [6 empty] | Estado proyecto de generación | No se ha iniciado construcción
Estado proceso convocatoria |  |  | No aplica
Ejecutor del proyecto |  |  | XXXXXXX
Interventor Seleccionado | Si |  | Interventor del proyecto | [8 empty] | OBSERVACIONES
Porcentaje total avance proyecto (%) |  | 1 - 100 |  |  | % avance corresponde con el cronograma |  |  |  | Si
[5 empty] | Existe riesgo de la FPO establecida en el Plan del SIN |  |  |  | No
[5 empty] | La FPO es recuperable frente al retraso |  |  |  | Si
FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN
Establecida en Plan de Expansión del SIN |  | 2013-08-20 |  |  | OBSERVACIONES:
Prevista por ejecutor |  | 2014-03-20
Meses de retraso |  | 7
Alternativas de Mitigación ante la no entrada del Proyecto
[7 empty] | Si |  |  |  |  | En análsis por parte de la UPME
[7 empty] | No |  |  |  |  | Pendiente aclaración o información por parte OR o Promotor
[7 empty] | No aplica |  |  |  |  | En adopción por parte del MME
Periodo diseño, estudios previos y gestion de suministros
Trámite Licenciamiento Ambiental y/o permisos
Componente Social
[6 empty] | Pendiente Manifestación de interés | [5 empty] | En Construcción
[6 empty] | Pendiente convocatoria | [5 empty] | Manifestación interes proyectos STR
[6 empty] | Estudios de ingenieria básica | [5 empty] | En estructuración de pliegos
[6 empty] | Gestion de suministros | [5 empty] | Pendiente constitución garantía por parte del OR, promotor o inversionista
[6 empty] | Componente social | [5 empty] | En proceso de adjudicación
Proyecto Radicado ante la Autoridad Ambiental
Consulta Previda con la Comunidad
En elaboración del Diagnóstico Ambiental Alternativas -DAA
En estudio el DAA por parte de la Autoridad
En aclaración el DAA por parte del promotor
En elaboración de EIA
En análisis el EIA por parte de la Autoridad
Licenciamiento Ambiental otorgado
En construcción
Presentado en Plan de Expansión a la UPME
Inlcuido en Plan de Expansión del SIN
[7 empty] | No aplica |  | 1
[7 empty] | 1 | A | 2.1
[7 empty] | 2 | B | 2.2
[7 empty] | 3 | C | 3
[7 empty] | 4 | D | 4
Note on B16: Karen Palacio: Si aplica
Note on D34: Karen Palacio: Indicar los meses de retraso que tendría la nueva FEO con la definida por la UPME
Note on E18: Karen Palacio: OR o inversionista seleccionado
Note on G30: kpalacio: Indicar motivo cambio de FEO respecto a la indicada por la UPME

## reporte a XM
| CLASIFICACIÓN POR ETAPA |  |  |  | CLASIFICACIÓN POR NIVEL |  |  |  | CLASIFICACIÓN POR IMPACTO
| PROYECTO TRANSMISIÓN |  | PROYECTO GENERACION (si aplica) |  | PROYECTO TRANSMISIÓN |  |  |  | PROYECTO TRANSMISIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | Etapa | Estado | Etapa | Estado | Nivel | FPO Plan Expansión SIN | FPO prevista por ejecutor | Meses Retraso | Impacto
XXXXXXXX | 3 | Pendiente aclaración o información por parte OR o Promotor | 1 | Se dio inicio a la construcción | 2 | 2013-08-20 | 2014-03-20 | 7 | A
Note on D3: Karen Palacio: Dependiendo de la etapa que aplique se mostrará el estado. Para las etaps 0 y 1 no se que poner
Note on F3: Karen Palacio: Dependiendo de la etapa que aplique se mostrará el estado.
Note on K3: Karen Palacio: Esto depende de quien indique el impacto del proyecto